## 转测试issue
序号 | 里程碑 | 任务ID | 任务标题 | 任务负责人 | 任务创建者 | 计划开始日期 | 计划截止日期 | 任务状态 | 逾期情况 | 创建时间 | 任务完成时间 | 优先级 | 任务路径 | 仓库路径
1 | openEuler-21.09-round-1 | I46JAV | [pkgship] 当查询的包不存在被依赖信息时，查询报错 | 李海炜 | 机智的泡泡 |  |  | 已完成 |  | 2021-08-20 15:01 | 2021-08-31 17:03 | 不指定 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I46JAV | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/openeuler/pkgship
2 | openEuler-21.09-round-1 | I46JG6 | [pkgship] 指定多个包名或某些单包名字查询被依赖时报错 | 李海炜 | 机智的泡泡 |  |  | 已完成 |  | 2021-08-20 15:16 | 2021-08-31 17:02 | 不指定 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I46JG6 | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/openeuler/pkgship
3 | openEuler-21.09-round-1 | I46M8Y | 【21.09-RC1】卸载uuidd软件包时有warning信息 | 桐小哥 | 朱金龙 | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 已验收 | 逾期 8 天完成 | 2021-08-21 09:13 | 2021-08-30 18:21 | 主要 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I46M8Y | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/util-linux
4 | openEuler-21.09-round-1 | I46RUE | 【openEuler 21.09】【x86】ltp执行cpuhotplug04用例失败。 | 郑增凯 | 马增刚 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 已完成 | 逾期 9 天完成 | 2021-08-23 11:48 | 2021-09-02 15:23 | 主要 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I46RUE | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/openeuler/kernel
5 | openEuler-21.09-round-1 | I46X5Q | [21.09][x86\arm]atuned关闭后，查询服务状态为failed | hanxinke | 黄蓉 | 2021-08-24 | 2021-08-31 | 已完成 | 完成 | 2021-08-24 09:43 | 2021-08-31 16:48 | 不指定 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I46X5Q | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Tune
6 | openEuler-21.09-round-1 | I46XED | 【openEuler 21.09】【x86】ltp执行用例ioctl_sg01时，概率性导致系统重启，导致ltp执行中断 | 郑增凯 | 马增刚 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 已完成 | 逾期 8 天完成 | 2021-08-24 10:03 | 2021-09-02 16:11 | 严重 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I46XED | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/openeuler/kernel
7 | openEuler-21.09-round-1 | I46XVS | 读取大于2048个特殊字符并输出，输出异常 | small_leek | 王珊 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 已完成 | 逾期 6 天完成 | 2021-08-24 10:37 | 2021-08-31 10:04 | 次要 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I46XVS | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/jq
8 | openEuler-21.09-round-1 | I46YBH | 【openEuler 21.09】【arm/x86】isula启动容器失败，报runtime error | DCCooper | 马增刚 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 已完成 | 逾期 8 天完成 | 2021-08-24 11:14 | 2021-09-02 11:47 | 严重 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I46YBH | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/iSulad
9 | openEuler-21.09-round-1 | I470M7 | 【21.09】【arm/x86】sblim-sfcb服务启动后有失败日志Failed to load libsfcInteropProvider.so for InteropProvider | small_leek | 黄蓉 | 2021-08-24 | 2021-08-31 | 已完成 | 完成 | 2021-08-24 16:13 | 2021-08-30 14:53 | 不指定 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I470M7 | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/sblim-sfcb
10 | openEuler-21.09-round-1 | I47116 | 【21.09_x86】选择虚拟化+部分组件安装，完成后messages和journalctl中出现setroubleshoot相关报错信息 | 杨铭台 | 苏航 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 已完成 | 逾期 5 天完成 | 2021-08-24 16:46 | 2021-08-30 10:02 | 不指定 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I47116 | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/setroubleshoot
11 | openEuler-21.09-round-1 | I4716I | [pkgship] 查询单包信息时会有异常报错信息 | 李海炜 | 机智的泡泡 |  |  | 已完成 |  | 2021-08-24 16:58 | 2021-08-30 19:24 | 不指定 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4716I | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/openeuler/pkgship
12 | openEuler-21.09-round-1 | I472GV | 【21.09-RC1/RC2】【x86/arm】kernel源码包本地自编译失败 | 郑增凯 | 朱金龙 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 已完成 | 逾期 12 天完成 | 2021-08-24 19:30 | 2021-09-06 21:57 | 主要 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I472GV | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/kernel
13 | openEuler-21.09-round-1 | I472VA | 【21.09】【arm/x86】多个服务出现报错信息_sasl_plugin_load failed on sasl_canonuser_init | zhangruifang2020 | 黄蓉 | 2021-08-24 | 2021-08-31 | 已完成 | 逾期 3 天完成 | 2021-08-24 21:02 | 2021-09-03 11:12 | 不指定 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I472VA | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/cyrus-sasl
14 | openEuler-21.09-round-1 | I473JJ | 【21.09-RC1】【arm\x86】python-rtslib源码包本地自编译失败 | 郝雯超 | 朱金龙 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 已完成 | 逾期 11 天完成 | 2021-08-25 09:28 | 2021-09-06 19:30 | 主要 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I473JJ | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/python-rtslib
15 | openEuler-21.09-round-1 | I47Q59 | 【21.09_x86】选择虚拟化+部分组件安装，完成后安装日志中出现selinux导致的相关报错 | 卢杰 | 苏航 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 已验收 | 完成 | 2021-08-30 09:50 | 2021-08-30 20:41 | 不指定 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I47Q59 | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/selinux-policy
16 | openEuler-21.09-round-2 | I47R3J | [21.09][Wallaby][Swift] 配置文件默认内容不对，导致服务无法拉起 | 王玺源 | 王玺源 |  |  | 已完成 |  | 2021-08-30 11:05 | 2021-08-30 14:37 | 次要 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I47R3J | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/openeuler/openstack
17 | openEuler-21.09-round-2 | I47RLS | 【fuzz】gmp_rsa_public_key.c 出现 use-of-uninitialized-value | small_leek | jinjin |  |  | 已完成 |  | 2021-08-30 11:45 | 2021-09-01 21:49 | 不指定 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I47RLS | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/strongswan
18 | openEuler-21.09-round-2 | I47RQB | 【fuzz】bio_reader.c 出现 use-of-uninitialized-value | small_leek | jinjin |  |  | 已完成 |  | 2021-08-30 11:59 | 2021-09-01 15:47 | 不指定 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I47RQB | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/strongswan
19 | openEuler-21.09-round-2 | I47U8F | [systemd] openEuler 21.09分支中存在patch未适配合入 | 杨铭台 | 机智的泡泡 |  |  | 已完成 |  | 2021-08-30 16:25 | 2021-08-31 11:55 | 不指定 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I47U8F | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/systemd
20 | openEuler-21.09-round-2 | I47UJ8 | [21.09][x86/arm]libcareplus包安装之后，libcare.socket服务启动时日志中有报错 | 邢超超 | wenjun | 2021-08-30 | 2021-09-02 | 已完成 | 逾期 1 天完成 | 2021-08-30 16:53 | 2021-09-03 10:12 | 主要 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I47UJ8 | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/libcareplus
21 | openEuler-21.09-round-2 | I47W4B | [21.09][x86\arm]libcare.service服务启动失败 | 邢超超 | 黄蓉 | 2021-08-30 | 2021-09-07 | 已完成 | 完成 | 2021-08-30 20:32 | 2021-09-03 10:12 | 不指定 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I47W4B | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/libcareplus
22 | openEuler-21.09-round-2 | I47YLF | [21.09][x86/arm]patch-tracking启动失败 | chenyanpanHW | wenjun | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 已完成 | 完成 | 2021-08-31 11:57 | 2021-08-31 14:13 | 主要 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I47YLF | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/patch-tracking
23 | openEuler-21.09-round-2 | I480GS | 【21.09-RC2】安装tog-pegasus-help软件包，有warn信息 | small_leek | 朱金龙 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 已完成 | 完成 | 2021-08-31 15:54 | 2021-09-01 17:49 | 主要 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I480GS | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/tog-pegasus
24 | openEuler-21.09-round-2 | I483YW | [21.09][arm/x86]执行ovs-vsctl add-br命令不自动退出 | shirely | 黄蓉 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 已完成 | 完成 | 2021-09-01 09:54 | 2021-09-02 11:13 | 不指定 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I483YW | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/openvswitch
25 | openEuler-21.09-round-2 | I48CV0 | 【openEuler 21.09 Test round 2】【arm/x86】dde安装后不能正常使用 | 缪开波 | 王鹏 |  |  | 已完成 |  | 2021-09-02 14:36 | 2021-09-02 20:31 | 不指定 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I48CV0 | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/dde
26 | openEuler-21.09-round-2 | I48CXK | 【21.09-RC2】【arm】redis6源码包本地自编译失败 | small_leek | 朱金龙 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 已完成 | 完成 | 2021-09-02 14:42 | 2021-09-02 20:40 | 主要 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I48CXK | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/redis6
27 | openEuler-21.09-round-2 | I48HH9 | 【21.09-RC2】导入模板时，模板名称没有对逗号做校验，但是删除时，逗号用来分隔删除多个模板，导致模板名称中有逗号的就无法删除 | gitee_cmd | Emily_LiuLiu | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 已完成 | 完成 | 2021-09-03 10:42 | 2021-09-04 22:46 | 主要 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I48HH9 | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
28 | openEuler-21.09-round-2 | I48HLM | 【21.09-RC2】删除模板时，--template_list后边没有模板名称命令也能执行成功只是不做删除操作，建议加个提示 | gitee_cmd | Emily_LiuLiu | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 已完成 | 完成 | 2021-09-03 10:55 | 2021-09-04 22:46 | 主要 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I48HLM | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
29 | openEuler-21.09-round-2 | I48JE0 | 【21.09-RC2】删除主机组时，--host_group_list后边没有主机组名称命令也能执行成功只是不做删除操作，建议加个提示 | gitee_cmd | Emily_LiuLiu | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 已完成 | 完成 | 2021-09-03 15:14 | 2021-09-04 22:46 | 主要 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I48JE0 | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
30 | openEuler-21.09-round-2 | I48KQ9 | 【21.09-RC2】【x86/arm】mysql5源码包本地自编译失败 | small_leek | 朱金龙 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 已验收 | 逾期 2 天完成 | 2021-09-03 17:19 | 2021-09-06 11:10 | 主要 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I48KQ9 | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/mysql5
31 | openEuler-21.09-round-2 | I48KTX | 【21.09-RC2】删除主机时，--host_list后边没有主机名称命令也能执行成功只是不做删除操作，建议加个提示 | gitee_cmd | Emily_LiuLiu | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 已完成 | 完成 | 2021-09-03 17:31 | 2021-09-04 22:46 | 主要 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I48KTX | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
32 | openEuler-21.09-round-2 | I48L4O | 【21.09-RC2】【x86/arm】libssh2源码包本地自编译失败 | kircher | 朱金龙 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 已完成 | 逾期 2 天完成 | 2021-09-03 18:02 | 2021-09-06 16:18 | 主要 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I48L4O | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/libssh2
33 | openEuler-21.09-round-2 | I48LBJ | 【21.09-RC2】【x86/arm】perl-File-BaseDir源码包本地自编译%check阶段报错 | small_leek | 朱金龙 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 已完成 | 逾期 2 天完成 | 2021-09-03 18:26 | 2021-09-06 10:32 | 主要 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I48LBJ | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/perl-File-BaseDir
34 | openEuler-21.09-round-2 | I48LNO | 【21.09-RC2】删除任务时，--task_list后边没有任务名称命令也能执行成功只是不做删除操作，建议加个提示 | gitee_cmd | Emily_LiuLiu | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 已完成 | 完成 | 2021-09-03 19:53 | 2021-09-04 22:46 | 主要 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I48LNO | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
35 | openEuler-21.09-round-2 | I48ME1 | 【21.09-RC2】删除aops stat命令中，--field选项中的check_result参数 | gitee_cmd | 朱金龙 | 2021-09-04 | 2021-09-05 | 已完成 | 完成 | 2021-09-04 10:58 | 2021-09-04 22:46 | 主要 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I48ME1 | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
36 | openEuler-21.09-round-2 | I48MF2 | 【21.09-RC2】aops stat命令目前只用来统计主机数量，建议删除--field选项 | gitee_cmd | 朱金龙 | 2021-09-04 | 2021-09-05 | 已完成 | 完成 | 2021-09-04 11:07 | 2021-09-04 22:46 | 主要 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I48MF2 | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
37 | openEuler-21.09-round-2 | I48MW9 | 【21.09-RC2】aops group命令删除主机组时，主机名选项误用成--host_group_name，返回码不能用200 | Lostway | 朱金龙 | 2021-09-04 | 2021-09-05 | 已完成 | 完成 | 2021-09-04 14:53 | 2021-09-04 22:46 | 主要 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I48MW9 | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
38 | openEuler-21.09-round-2 | I48OG3 | 【21.09-RC2】同一个主机组中，可以重复添加同一台主机 | Lostway | 朱金龙 | 2021-09-04 | 2021-09-05 | 已完成 | 完成 | 2021-09-04 17:46 | 2021-09-04 22:16 | 主要 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I48OG3 | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
39 | openEuler-21.09-round-2 | I48OKF | 【21.09-RC2】删除的主机不存在时，后台增加必要的校验 | Lostway | 朱金龙 | 2021-09-04 | 2021-09-05 | 已完成 | 完成 | 2021-09-04 18:39 | 2021-09-04 22:16 | 主要 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I48OKF | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops

## 遗留issue
序号 | 里程碑 | 任务ID | 任务标题 | 任务负责人 | 任务创建者 | 计划开始日期 | 计划截止日期 | 任务状态 | 逾期情况 | 创建时间 | 任务完成时间 | 优先级 | 任务路径 | 仓库路径
1 | openEuler-21.09-round-1 | I46MEJ | 【21.09】【arm/x86】db_load命令创建的数据库文件，vsftpd无法打开 | 袁信 | Emily_LiuLiu | 2021-08-21 | 2021-08-24 | 待办的 | 逾期 13 天 | 2021-08-21 10:15 |  | 主要 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I46MEJ | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/pam
2 | openEuler-21.09-round-1 | I473E6 | 【openEuler 21.09】【x86】ltp执行madvise06用例概率性失败 | 郑增凯 | 马增刚 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 待办的 | 逾期 5 天 | 2021-08-25 09:13 |  | 主要 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I473E6 | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/openeuler/kernel
3 | openEuler-21.09-round-1 | I474G6 | 【fuzz】AddressSanitizer CHECK failed | small_leek | jinjin |  |  | 待办的 |  | 2021-08-25 10:47 |  | 不指定 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I474G6 | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/hiredis
4 | openEuler-21.09-round-1 | I47BVW | [glibc] 在x86架构的docker中无法使用curl | liqingqing_1229 | 机智的泡泡 |  |  | 已确认 |  | 2021-08-26 14:30 |  | 主要 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I47BVW | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/glibc
5 | openEuler-21.09-round-1 | I47BY2 | [rpm] 在openEuler21.09的docker中安装存在依赖的软件包，在安装过程中报错 | 刘大波 | 机智的泡泡 |  |  | 待办的 |  | 2021-08-26 14:36 |  | 不指定 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I47BY2 | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/rpm
6 | openEuler-21.09-round-1 | I47FSN | [21.09][x86/arm]attest_tls_server.service缺少依赖包openssl_tpm2_engine | 张天行 | 黄蓉 | 2021-08-27 | 2021-08-31 | 待办的 | 逾期 6 天 | 2021-08-27 09:32 |  | 不指定 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I47FSN | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/attest-tools
7 | openEuler-21.09-round-1 | I47QAL | 【21.09_x86】选择虚拟化+部分组件安装，完成后安装日志中出现ovs相关报错信息 | shirely | 苏航 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 待办的 | 逾期 6 天 | 2021-08-30 10:03 |  | 不指定 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I47QAL | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/openvswitch
8 | openEuler-21.09-round-2 | I4802G | [21.09][x86/arm]oech-server.service服务stop之后状态为failed，oech.service服务启动之后日志中有Error | 崔旭翠 | wenjun | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 待办的 | 逾期 3 天 | 2021-08-31 15:20 |  | 主要 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4802G | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/oec-hardware
9 | openEuler-21.09-round-2 | I48CZM | 【21.09_arm】物理机安装完成后dmesg日志中出现usbhid: probe of 1-1.1:1.1 failed with error信息 | 郑增凯 | 苏航 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 待办的 | 逾期 3 天 | 2021-09-02 14:48 |  | 不指定 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I48CZM | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/kernel
10 | openEuler-21.09-round-2 | I48EF8 | 【21.09-RC2】导入相同的模板名称，模板内容不同时，不会更新模板内容，而是会导入两次这个模板 | Lostway | Emily_LiuLiu | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 待办的 | 逾期 3 天 | 2021-09-02 16:58 |  | 主要 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I48EF8 | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
11 | openEuler-21.09-round-2 | I48EKX | [21.09][x86/arm]obs-server包下多个服务启动失败 | small_leek | wenjun | 2021-09-02 | 2021-09-05 | 待办的 | 逾期 1 天 | 2021-09-02 17:11 |  | 次要 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I48EKX | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/obs-server
12 | openEuler-21.09-round-2 | I48EMG | [21.09][x86/arm]rpm-ostreed-automatic.service、rpm-ostreed.service 启动失败 | 王烨 | 黄蓉 | 2021-09-02 | 2021-09-09 | 待办的 |  | 2021-09-02 17:14 |  | 不指定 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I48EMG | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/rpm-ostree
13 | openEuler-21.09-round-2 | I48F82 | 【21.09-RC2】安装aops软件包时，增加依赖关系（python3-uWSGI ） | Lostway | 朱金龙 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 待办的 | 逾期 3 天 | 2021-09-02 18:10 |  | 主要 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I48F82 | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
14 | openEuler-21.09-round-2 | I48I3J | arm 物理机安装完成重启后，root用户输入正确密码段时间内无法登录成功，messages日志中有超时报错 | 杨铭台 | 张鹭 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 已挂起 | 逾期 2 天 | 2021-09-03 11:50 |  | 主要 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I48I3J | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/systemd
15 | openEuler-21.09-round-2 | I48JIP | 【21.09-RC2】删除不存在的主机组时，提示有误：删除失败，因为它有依赖 | Lostway | Emily_LiuLiu | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 待办的 | 逾期 2 天 | 2021-09-03 15:27 |  | 主要 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I48JIP | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
16 | openEuler-21.09-round-2 | I48JQQ | [21.09][arm/x86]portreserve服务启动后状态为inactive,日志提示不能打开pid文件 | zhanzhimin | 黄蓉 | 2021-09-03 | 2021-09-10 | 待办的 |  | 2021-09-03 15:47 |  | 不指定 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I48JQQ | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/portreserve
17 | openEuler-21.09-round-2 | I48K7S | 【21.09-arm/x86】安装系统设置"时间和日期"，ntp不生效 | L.X. | 苏航 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 待办的 | 逾期 2 天 | 2021-09-03 16:31 |  | 不指定 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I48K7S | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/anaconda
18 | openEuler-21.09-round-2 | I48KCA | [21.09][arm/x86]ipmidetectd.service执行stop操作之后状态为failed | zhanzhimin | 黄蓉 | 2021-09-03 | 2021-09-10 | 待办的 |  | 2021-09-03 16:42 |  | 不指定 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I48KCA | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/freeipmi
19 | openEuler-21.09-round-2 | I48L9C | 【21.09-RC2】关闭服务（aops-database，aops-manager）报错 | Lostway | 朱金龙 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 待办的 | 逾期 2 天 | 2021-09-03 18:16 |  | 主要 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I48L9C | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
20 | openEuler-21.09-round-2 | I48MYX | 【21.09-RC2】aops group命令中，建议增加指定主机组搜索功能 | Lostway | 朱金龙 | 2021-09-04 | 2021-09-05 | 待办的 | 逾期 1 天 | 2021-09-04 15:16 |  | 主要 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I48MYX | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
21 | openEuler-21.09-round-2 | I48OM1 | 【21.09-RC2】查询主机时，部分选项缺省参数（--host_group_name、--management） | Lostway | 朱金龙 | 2021-09-04 | 2021-09-05 | 待办的 | 逾期 1 天 | 2021-09-04 19:06 |  | 主要 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I48OM1 | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
22 | openEuler-21.09-round-2 | I48SHL | 【21.09-RC2】aops task命令删除部署任务时，用主机名去删除，返回码不能用200 | Lostway | 朱金龙 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 待办的 |  | 2021-09-06 11:39 |  | 主要 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I48SHL | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
23 | openEuler-21.09-round-2 | I48U1M | 【21.09-RC2】删除不存在的模板，命令执行成功，返回码200 | Lostway | 朱金龙 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 待办的 |  | 2021-09-06 15:11 |  | 主要 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I48U1M | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops