## 第1&2轮问题列表
序号 | 里程碑 | 任务ID | 任务标题 | 任务负责人 | 计划开始日期 | 计划截止日期 | 任务类型 | 任务状态 | 逾期情况 | 标签 | 关联仓库 | 任务路径
1 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4JH6S | [20.03 LTS SP3][Train]openstack-neutron缺少依赖dibbler-client | huangtianhua |  |  | 缺陷 | 已完成 |  | sig/sig-openstack | openEuler/openstack | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4JH6S
2 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4JNRA | [20.03 LTS SP3][Train]openstack-nova缺少python-monotonic依赖 | huangtianhua |  |  | 缺陷 | 已完成 |  | sig/sig-openstack | openEuler/openstack | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4JNRA
3 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4JNT7 | [20.03 LTS SP3][Train]openstack-neutron缺少python-os-xenapi | huangtianhua |  |  | 缺陷 | 已完成 |  | sig/sig-openstack | openEuler/openstack | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4JNT7
4 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4JOTA | iSulad从sp2升级到sp3有告警日志 |  |  |  | 缺陷 | 已验收 |  | sig/iSulad | src-openEuler/iSulad | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4JOTA
5 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4JQEQ | 【x86】sp2升级到sp3时sgx-pck-id-retrieval-tool有告警信息 | 王城 |  |  | 缺陷 | 已完成 |  |  | src-openEuler/linux-sgx | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4JQEQ
6 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4JQOB | SP3分支rubygem-sinatra代码构建失败 | small_leek |  |  | 缺陷 | 已完成 |  | sig/sig-ruby | src-openEuler/rubygem-sinatra | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4JQOB
7 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4JQOD | SP3分支rubygem-rack-test代码构建失败 | small_leek |  |  | 缺陷 | 已完成 |  | sig/sig-ruby | src-openEuler/rubygem-rack-test | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4JQOD
8 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4JQOG | SP3分支rubygem-rack-protection代码构建失败 | small_leek |  |  | 缺陷 | 已完成 |  | sig/sig-ruby | src-openEuler/rubygem-rack-protection | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4JQOG
9 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4JQPB | 【x86】sp3降级到sp2时cyrus-sasl-gssapi与cyrus-sasl报冲突 | yixiangzhike |  |  | 缺陷 | 已完成 |  | sig/Base-service | src-openEuler/cyrus-sasl | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4JQPB
10 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4JQPH | openEuler 20.03 SP3中libxml2-2.9.10-22版本库存在问题，导致clufter软件包编译失败 | panxh_purple |  |  | 缺陷 | 已完成 |  | sig/Base-service | src-openEuler/libxml2 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4JQPH
11 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4JQPU | 【x86】sp3降级到sp2时groff与groff-base报文件冲突 | tianwei |  |  | 缺陷 | 已完成 |  | sig/Base-service | src-openEuler/groff | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4JQPU
12 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4JQRC | 【x86】sp3降级到sp2时abseil-cpp与grpc冲突 | Monday |  |  | 缺陷 | 已完成 |  | sig/Base-service | src-openEuler/abseil-cpp | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4JQRC
13 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4JQZJ | [x86]sgxsdk从sp3降级到sp2告警 | 王城 |  |  | 缺陷 | 已完成 |  |  | src-openEuler/linux-sgx | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4JQZJ
14 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4JR0U | 【x86】rdma-core从sp3降级到sp2告警 | 孙苏皖 |  |  | 缺陷 | 已完成 |  |  | src-openEuler/rdma-core | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4JR0U
15 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4JS4I | [x86] tog-pegasus-help从sp3降级到sp2时有告警信息 | small_leek |  |  | 缺陷 | 已完成 |  | sig/System-tool | src-openEuler/tog-pegasus | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4JS4I
16 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4JSLU | 【arm】cups从sp3降级到sp2告警 | shirely |  |  | 缺陷 | 已完成 |  | sig/Desktop | src-openEuler/cups | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4JSLU
17 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4JSMI | 【arm/x86】jack-audio-connection-kit从sp3降级到sp2告警 | small_leek |  |  | 缺陷 | 已完成 |  |  | src-openEuler/jack-audio-connection-kit | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4JSMI
18 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4JSOA | 【arm/x86】bind-chroot从sp3降级到sp2告警 | 蒋恒 |  |  | 缺陷 | 已完成 |  | sig/Networking | src-openEuler/bind | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4JSOA
19 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4JVIE | 【20.03 SP3】【arm物理机】最小化安装，手动配置ipv4/ipv6，有告警信息：random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting | 吴鹏 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 缺陷 | 已验收 | 逾期 4 天完成 | sig/Kernel | openEuler/kernel | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4JVIE
20 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4JWN5 | 【20.03 SP3】【arm/x86 物理机】选择中文安装未完全生效，有一部分英文一部分中文的情况 | zhanzhimin | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 缺陷 | 已挂起 | 逾期 13 天 | sig/Networking | src-openEuler/network-manager-applet | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4JWN5
21 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4JXOF | 【20.03 SP3】【arm物理机】最小化安装选择部分插件（容器管理 、开发工具），日志中有告警 | 吴鹏 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 缺陷 | 已完成 | 完成 | sig/Kernel | openEuler/kernel | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4JXOF
22 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4JYR6 | [20.03 SP3][iSulad] isulad -h命令执行失败 | gaohuatao | 2021-11-26 | 2021-11-30 | 缺陷 | 已完成 | 完成 | sig/iSulad | src-openEuler/iSulad | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4JYR6
23 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4JZYD | [20.03-LTS-SP3]arm上fastdfs包下fdfs_storaged /etc/fdfs/storage.conf start启动失败 |  | 2021-11-26 | 2021-11-30 | 缺陷 | 已验收 | 完成 | sig/Storage | src-openEuler/fastdfs | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4JZYD
24 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4K0GO | 【SP3_虚拟镜像arm/x86】qcow2镜像安装系统后，向外部主机scp文件提示：-gt需要一元表达式 | yanan-rock |  |  | 缺陷 | 已验收 |  | sig/Networking | src-openEuler/openssh | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K0GO
25 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4K0J8 | 【20.03-LTS-SP3】【x86】ldirectord服务启动后有错误Failed to parse PID from file /run/ldirectord.ldirectord.pid | small_leek | 2021-11-26 | 2021-11-30 | 缺陷 | 已完成 | 完成 |  | src-openEuler/resource-agents | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K0J8
26 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4K0O9 | [20.03 SP3][iSulad] 转测Repo源里的iSulad版本和lcr不匹配，无法启动容器 | small_leek | 2021-11-26 | 2021-11-30 | 缺陷 | 已验收 | 逾期 3 天完成 | sig/iSulad | src-openEuler/iSulad | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K0O9
27 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4K0Z9 | 【20.03 LTS SP3】【arm/x86】rrdcached.socket服务stop之后未删除/tmp/rrdcached.sock文件 | small_leek | 2021-11-26 | 2021-11-28 | 缺陷 | 已完成 | 逾期 3 天完成 | sig/Application | src-openEuler/rrdtool | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K0Z9
28 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4K1H8 | 【LTS-SP3-RC1】【arm/x86】用memcached+sasl的方式给memcached增加认证，客户端访问失败 | 张瑞方 | 2021-11-26 | 2021-11-30 | 缺陷 | 已验收 | 完成 | sig/Base-service | src-openEuler/cyrus-sasl | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K1H8
29 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4K257 | 【SP3-arm/x86】安装iavf有错误信息 | yanan-rock |  |  | 缺陷 | 已验收 |  | sig/Networking | src-openEuler/iavf | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K257
30 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4K267 | 【20.03 SP3】【x86 物理机】虚拟化安装不勾选插件，组raid盘安装系统，报错：Failed to get current device name and index | L.X. | 2021-11-27 | 2021-11-28 | 缺陷 | 已验收 | 逾期 3 天完成 |  | src-openEuler/rdma-core | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K267
31 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4K2AY | 【sp3-x86】安装子包sgx-dcap-pccs出现告警信息 |  |  |  | 缺陷 | 已完成 |  |  | src-openEuler/linux-sgx | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K2AY
32 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4K2NC | 【20.03 SP3】【arm 物理机】net镜像虚拟化安装（选择全部插件），安装好物理机后组raid盘安装虚拟机，虚拟机messages有GPT报错 | 吴鹏 |  |  | 缺陷 | 已验收 |  | sig/Kernel | openEuler/kernel | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K2NC
33 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4K2UJ | 【20.03 SP3】【arm 物理机】net镜像虚拟化安装（选择全部插件），安装好物理机后组raid盘安装虚拟机，虚拟机messages有systemd-udevd报错 | 杨铭台 | 2021-11-27 | 2021-11-28 | 缺陷 | 已取消 | 逾期 2 天完成 | sig/Base-service | src-openEuler/systemd | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K2UJ
34 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4K34R | 【20.03 LTS-SP3版本】【x86/arm】ipmidetectd.service执行stop操作之后状态为failed | small_leek | 2021-11-27 | 2021-11-29 | 缺陷 | 已取消 | 完成 |  | src-openEuler/freeipmi | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K34R
35 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4K34Z | 【20.03 SP3】【x86 物理机】使用net镜像配置anaconda-ks.cfg进行半自动化安装，日志中有 | 杨铭台 | 2021-11-27 | 2021-11-30 | 缺陷 | 已验收 | 完成 | sig/Base-service | src-openEuler/systemd | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K34Z
36 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4K36H | 【20.03-LTS-SP3】【x86/arm】perl-Crypt-OpenSSL-Random源码包本地自编译失败 | small_leek | 2021-11-27 | 2021-11-30 | 缺陷 | 已验收 | 完成 |  | src-openEuler/perl-Crypt-OpenSSL-Random | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K36H
37 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4K36R | 【SP3】卸载abrt-addon-ccpp有错误信息 | small_leek |  |  | 缺陷 | 已完成 |  | sig/Application | src-openEuler/abrt | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K36R
38 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4K38E | 【20.03-LTS-SP3】【x86/arm】openal-soft源码包本地自编译失败 | small_leek | 2021-11-27 | 2021-11-30 | 缺陷 | 已验收 | 完成 | sig/Application | src-openEuler/openal-soft | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K38E
39 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4K39F | 【20.03-LTS-SP3】【x86/arm】libffado源码包本地自编译失败 | small_leek | 2021-11-27 | 2021-11-30 | 缺陷 | 已完成 | 完成 |  | src-openEuler/libffado | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K39F
40 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4K3EI | 【20.03-LTS-SP3】【x86】nfs-blkmap服务停止状态failed.【arm】nfs-blkmap服务启动后状态failed | Markeryang |  |  | 缺陷 | 已验收 |  |  | src-openEuler/nfs-utils | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K3EI
41 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4K44V | 【20.03-LTS-SP3】【x86/arm】hibernate-validator 源码包本地自编译失败 | small_leek | 2021-11-28 | 2021-11-30 | 缺陷 | 已验收 | 逾期 1 天完成 | sig/sig-Java | src-openEuler/hibernate-validator | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K44V
42 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4K46G | 【20.03-LTS-SP3】【x86/arm】mysql5 源码包本地自编译失败 | small_leek | 2021-11-28 | 2021-11-30 | 缺陷 | 已验收 | 完成 | sig/DB | src-openEuler/mysql5 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K46G
43 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4K47B | 【20.03-LTS-SP3】【x86/arm】infinispan源码包本地自编译失败 | small_leek | 2021-11-28 | 2021-11-30 | 缺陷 | 已验收 | 完成 | sig/sig-Java | src-openEuler/infinispan | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K47B
44 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4K4LB | 【20.03-LTS-SP3】【x86/arm】python-urwid源码包本地自编译失败 | small_leek | 2021-11-28 | 2021-11-30 | 缺陷 | 已验收 | 逾期 7 天完成 |  | src-openEuler/python-urwid | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K4LB
45 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4K4M0 | 【20.03-LTS-SP3】【x86/arm】hivex源码包本地自编译失败 | small_leek | 2021-11-28 | 2021-11-30 | 缺陷 | 已验收 | 完成 | sig/System-tool | src-openEuler/hivex | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K4M0
46 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4K4M3 | 【20.03-LTS-SP3】【x86/arm】python-execnet源码包本地自编译失败 | small_leek | 2021-11-28 | 2021-11-30 | 缺陷 | 已验收 | 逾期 6 天完成 |  | src-openEuler/python-execnet | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K4M3
47 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4K6FA | 【20.03 SP3】【x86 物理机】从SP3向SP1进行全量降级时，nginx-help有报错 | small_leek | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 缺陷 | 已取消 | 完成 | sig/Packaging | src-openEuler/nginx | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K6FA
48 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4K6ZX | 【20.03 LTS SP3】【arm/x86】initial-setup.service启动失败 | small_leek | 2021-11-29 | 2021-12-01 | 缺陷 | 已验收 | 完成 | sig/System-tool | src-openEuler/initial-setup | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K6ZX
49 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4K7KS | 【20.03 LTS SP3】【arm/x86】rhsm.service启动失败，rhsm-facts.service启动之后日志中报错：cannot watch /etc/rhsm/syspurpose | small_leek | 2021-11-29 | 2021-12-01 | 缺陷 | 已验收 | 完成 | sig/sig-recycle | src-openEuler/subscription-manager | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K7KS
50 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4K7LV | 【20.03-LTS-SP3】【x86/arm】jersey源码包本地自编译失败 | small_leek | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 缺陷 | 已验收 | 完成 | sig/sig-Java | src-openEuler/jersey | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K7LV
51 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4K8JU | [20.03-LTS-SP3-round-1]arm/x86上sos包下命令行执行报错 | 桐小哥 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 缺陷 | 已验收 | 完成 | sig/Base-service | src-openEuler/sos | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K8JU
52 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4K97V | 【20.03-LTS-SP3】【x86/arm】flink源码包本地自编译失败 | small_leek | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 缺陷 | 已验收 | 逾期 1 天完成 | sig/sig-ai-bigdata | src-openEuler/flink | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K97V
53 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4K9WR | [SP3 util-linux] mount命令挂载提示：unable to apply new capability set | shangyibin |  |  | 缺陷 | 已完成 |  | sig/Base-service | src-openEuler/util-linux | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K9WR
54 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4KD1B | 【20.03 LTS SP3】【arm/x86】执行dovecot-sysreport命令报错 | small_leek |  |  | 缺陷 | 已完成 |  | sig/Application | src-openEuler/dovecot | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4KD1B
55 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4KD51 | 【20.03-LTS-SP3】【arm/x86】openvswitch-ipsec.service启动失败；ovn-controller-vtep.service停止有错误日志ovn-ctl[12958]: [FAILED] | small_leek |  |  | 缺陷 | 已完成 |  | sig/Networking | src-openEuler/openvswitch | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4KD51
56 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4KF89 | 【20.03-LTS-SP3】【x86/arm】perl-Net-DNS源码包本地自编译失败 | small_leek | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 缺陷 | 已验收 | 完成 |  | src-openEuler/perl-Net-DNS | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4KF89
57 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4KFG6 | 【20.03 LTS SP3】【arm/x86】obsapisetup服务启动失败 | small_leek | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 缺陷 | 已验收 | 完成 | sig/Others | src-openEuler/obs-server | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4KFG6
58 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4KFOU | 【20.03-LTS-SP3】【arm/x86】edac.service stop的命令使用方式错误 | panxh_purple |  |  | 缺陷 | 已验收 |  | sig/sig-recycle | src-openEuler/edac-utils | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4KFOU
59 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4KH5Z | 【20.03 LTS SP3】【arm/x86】执行clamonacc -w命令报错 | small_leek |  |  | 缺陷 | 已完成 |  | sig/Others | src-openEuler/clamav | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4KH5Z
60 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4KI3Q | [20.03 LTS SP3][Train]openstack-heat-engine服务启动失败 | huangtianhua |  |  | 缺陷 | 已完成 |  | sig/sig-openstack | openEuler/openstack | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4KI3Q
61 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4KIA8 | 【20.03 LTS SP3】【arm/x86】hbase-master.service服务启动之后没多久状态变为inactive | small_leek | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 缺陷 | 已验收 | 完成 | sig/sig-ai-bigdata | src-openEuler/hbase | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4KIA8
62 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4KIE1 | 【20.03 SP1 SP2 SP3】【arm/x86 物理机】挂载本地everything源进行安装 | zhanzhimin | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 缺陷 | 已取消 | 逾期 5 天完成 | sig/sig-OS-Builder | src-openEuler/dnf-plugins-core | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4KIE1
63 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4KIFU | 【20.03 SP3】【arm 物理机】SP1向SP3全量升级，出现avahi子包冲突问题 | zhanzhimin | 2021-11-30 | 2021-12-06 | 缺陷 | 已完成 | 完成 | sig/Desktop | src-openEuler/avahi | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4KIFU
64 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4KJFO | 【20.03 SP3】【20.03 SP1】【arm 物理机】进行全量安装或scp，有报错：/etc/profile.d/system-info.sh: 第 17 行：[: -gt：需要一元表达式 | small_leek | 2021-12-01 | 2021-12-06 | 缺陷 | 已验收 | 完成 | sig/Base-service | src-openEuler/openEuler-release | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4KJFO
65 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4KKHH | 【libdnf-arm/x86】降级fuse包出现校验报错 | t.feng |  |  | 缺陷 | 已完成 |  | sig/sig-OS-Builder | src-openEuler/libdnf | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4KKHH
66 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4KQOC | 【plugin selinux-arm/x86】卸载selinux-policy包出现报错：plugin selinux：hook fsm_file_prepare failed | 卢华歆 |  |  | 缺陷 | 已完成 |  | sig/Base-service | src-openEuler/rpm | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4KQOC
67 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4KR8A | 【SP3-arm/x86】全量操作中bind包调用selinx-policy导致升级、降级报错 | 卢杰 |  |  | 缺陷 | 待办的 |  |  | src-openEuler/selinux-policy | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4KR8A
1 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-2 | I4KWHY | [20.03 LTS SP3][Train] python-lz4构建失败 | huangtianhua |  |  | 缺陷 | 已完成 |  | sig/sig-openstack | openEuler/openstack | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4KWHY
2 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-2 | I4KWWM | 【20.03 SP3】ibus从SP1向SP3升级异常 | zhanzhimin | 2021-12-03 | 2021-12-07 | 缺陷 | 已验收 | 完成 | sig/Desktop | src-openEuler/ibus | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4KWWM
3 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-2 | I4L2LL | [SP3 round2] 修改redis配置文件，appendonly no 修改为appendonly yes，重新启动，redis启动失败 | small_leek |  |  | 缺陷 | 已取消 |  | sig/sig-ai-bigdata | src-openEuler/redis5 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4L2LL
4 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-2 | I4L2P5 | 【20.03 LTS SP3】redis-sentinel命令提示需要sentinel.conf与实际不符 | small_leek |  |  | 缺陷 | 已完成 |  | sig/sig-ai-bigdata | src-openEuler/redis5 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4L2P5
5 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-2 | I4L3G5 | 【SP3-arm/x86】abrt-addon-ccpp从SP2升级到SP3有异常信息 | small_leek |  |  | 缺陷 | 已完成 |  | sig/Application | src-openEuler/abrt | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4L3G5
6 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-2 | I4L3J0 | 【20.03-LTS-SP3】【x86/arm】zlib源码包本地自编译失败 | small_leek | 2021-12-04 | 2021-12-08 | 缺陷 | 已完成 | 完成 | sig/Base-service | src-openEuler/zlib | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4L3J0
7 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-2 | I4L3KW | 【iSulad-arm/x86】iSulad从SP2升级到SP3报错 | gaohuatao |  |  | 缺陷 | 已完成 |  | sig/iSulad | src-openEuler/iSulad | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4L3KW
8 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-2 | I4L3Y3 | 【20.03 SP3】【arm/x86】fakeroot-help从sp3向sp1降级有失败信息 | 邹林 | 2021-12-04 | 2021-12-07 | 缺陷 | 已完成 | 完成 |  | src-openEuler/fakeroot | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4L3Y3
9 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-2 | I4L40H | [20.03-LTS-SP3][arm物理机]安装最小化加标准插件，message日志报错：/usr/bin/ndctl: No such file or directory | Markeryang | 2021-12-04 | 2021-12-07 | 缺陷 | 已完成 | 逾期 1 天完成 | sig/Storage | src-openEuler/ndctl | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4L40H
10 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-2 | I4L435 | 【20.03 SP3】【arm物理机】SP3全量降级时在进行glibc-common的降级时，全量降级进程突然中断，glibc-common单包降级有报错 | 任宏勋 | 2021-12-04 | 2021-12-07 | 缺陷 | 待办的 | 逾期 3 天 | sig/Computing | src-openEuler/glibc | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4L435
11 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-2 | I4L7H0 | 【20.03-LTS-SP3】【x86/arm】jffi源码包本地自编译失败 | small_leek | 2021-12-06 | 2021-12-08 | 缺陷 | 已完成 | 完成 | sig/dev-utils | src-openEuler/jffi | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4L7H0
12 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-2 | I4L9F3 | 【openEuler 20.03 SP3 Test round 2 】【x86/arm】帮助手册内容显示异常 |  |  |  | 缺陷 | 已完成 |  | sig/sig-DDE | src-openEuler/dde | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4L9F3
13 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-2 | I4LCPM | 【20.03 LTS SP3】【arm/x86】obsnotifyforward.service服务stop失败 | small_leek | 2021-12-07 | 2021-12-09 | 缺陷 | 已完成 | 完成 | sig/Others | src-openEuler/obs-server | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4LCPM
14 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-2 | I4LD5U | 【openEuler20.03 LTS SP3 RC2】【ARM】执行长稳sysfs用例中断，产生core文件。 | 成坚 | 2021-12-07 | 2021-12-17 | 缺陷 | 待办的 |  | sig/Kernel | openEuler/kernel | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4LD5U
15 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-2 | I4LFHI | 【openEuler 20.03 SP3 Test round 2 】【x86/arm】【日历】节日信息显示异常 | 魏东 |  |  | 缺陷 | 待办的 |  | sig/sig-DDE | src-openEuler/dde | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4LFHI
16 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-2 | I4LGFY | 【20.03-LTS-SP3】【x86/arm】python-pyasn1-modules源码包本地自编译失败 | small_leek | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 缺陷 | 已完成 | 完成 |  | src-openEuler/python-pyasn1-modules | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4LGFY
17 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-2 | I4LGLK | [20.03-LTS-SP3-round-2]x86上执行keyring --list-backend命令 python-SecretStorage包下文件告警 | small_leek | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 缺陷 | 已完成 | 完成 |  | src-openEuler/python-SecretStorage | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4LGLK
18 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-2 | I4LI21 | 【20.03-LTS-SP3】【x86/arm】thrift源码包本地自编译失败 | small_leek | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 缺陷 | 待办的 | 逾期 2 天 | sig/Base-service | src-openEuler/thrift | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4LI21
19 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-2 | I4LIGZ | 【20.03 SP3】【x86 物理机】从SP3全量降级到LTS的过程中，物理机连接中断，无法继续降级 | 卢杰 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 缺陷 | 待办的 | 逾期 2 天 |  | src-openEuler/selinux-policy | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4LIGZ
20 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-2 | I4LINP | 【20.03-LTS-SP3】【x86/arm】nbdkit源码包本地自编译失败 | small_leek | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 缺陷 | 已完成 | 完成 | sig/Others | src-openEuler/nbdkit | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4LINP
21 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-2 | I4LKO5 | [20.03-LTS-SP3]安装OS时主机名设置64字符保存成功，自定义磁盘分区时报主机名无效的错误 | yanan-rock | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 缺陷 | 待办的 | 逾期 1 天 | sig/sig-OS-Builder | src-openEuler/anaconda | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4LKO5
22 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-2 | I4LKPN | 【20.03 LTS SP3】openhpid服务启动失败 | small_leek |  |  | 缺陷 | 已取消 |  | sig/System-tool | src-openEuler/openhpi | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4LKPN
23 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-2 | I4LMGH | [20.03-LTS-SP3]arm物理机u盘安装后，message报错arm-smmu-v3 arm-smmu-v3.0.auto: enable smmu mpam failed | 裘来彬 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 缺陷 | 待办的 | 逾期 1 天 | sig/Kernel | openEuler/kernel | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4LMGH
24 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-2 | I4LNIU | 【20.03 SP3】【arm/x86 物理机/虚拟机】SP3全量降级到SP1过程中，环境无法ssh连接 | zhanzhimin | 2021-12-08 | 2021-12-13 | 缺陷 | 待办的 |  | sig/Desktop | src-openEuler/cockpit | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4LNIU
25 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-2 | I4LQBP | 20.03-LTS-SP3测试环境openstack的虚拟机创建失败 | 邢超超 |  |  | 缺陷 | 待办的 |  | sig/Virt | src-openEuler/libvirt | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4LQBP
26 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-2 | I4LWI8 | 【openEuler20.03 LTS SP3】【ARM/X86】KASAN模式执行syskaller用例，产生一些问题。 | 裘来彬 | 2021-12-10 | 2021-12-17 | 缺陷 | 待办的 |  | sig/Kernel | openEuler/kernel | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4LWI8

## 当前未解决遗留问题
序号 | 里程碑 | 任务ID | 任务标题 | 任务负责人 | 计划开始日期 | 计划截止日期 | 任务类型 | 任务状态 | 逾期情况 | 标签 | 关联仓库 | 任务路径
67 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | I4KR8A | 【SP3-arm/x86】全量操作中bind包调用selinx-policy导致升级、降级报错 | 卢杰 |  |  | 缺陷 | 待办的 |  |  | src-openEuler/selinux-policy | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4KR8A
10 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-2 | I4L435 | 【20.03 SP3】【arm物理机】SP3全量降级时在进行glibc-common的降级时，全量降级进程突然中断，glibc-common单包降级有报错 | 任宏勋 | 2021-12-04 | 2021-12-07 | 缺陷 | 待办的 | 逾期 3 天 | sig/Computing | src-openEuler/glibc | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4L435
14 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-2 | I4LD5U | 【openEuler20.03 LTS SP3 RC2】【ARM】执行长稳sysfs用例中断，产生core文件。 | 成坚 | 2021-12-07 | 2021-12-17 | 缺陷 | 待办的 |  | sig/Kernel | openEuler/kernel | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4LD5U
15 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-2 | I4LFHI | 【openEuler 20.03 SP3 Test round 2 】【x86/arm】【日历】节日信息显示异常 | 魏东 |  |  | 缺陷 | 待办的 |  | sig/sig-DDE | src-openEuler/dde | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4LFHI
18 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-2 | I4LI21 | 【20.03-LTS-SP3】【x86/arm】thrift源码包本地自编译失败 | small_leek | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 缺陷 | 待办的 | 逾期 2 天 | sig/Base-service | src-openEuler/thrift | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4LI21
19 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-2 | I4LIGZ | 【20.03 SP3】【x86 物理机】从SP3全量降级到LTS的过程中，物理机连接中断，无法继续降级 | 卢杰 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 缺陷 | 待办的 | 逾期 2 天 |  | src-openEuler/selinux-policy | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4LIGZ
21 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-2 | I4LKO5 | [20.03-LTS-SP3]安装OS时主机名设置64字符保存成功，自定义磁盘分区时报主机名无效的错误 | yanan-rock | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 缺陷 | 待办的 | 逾期 1 天 | sig/sig-OS-Builder | src-openEuler/anaconda | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4LKO5
23 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-2 | I4LMGH | [20.03-LTS-SP3]arm物理机u盘安装后，message报错arm-smmu-v3 arm-smmu-v3.0.auto: enable smmu mpam failed | 裘来彬 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 缺陷 | 待办的 | 逾期 1 天 | sig/Kernel | openEuler/kernel | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4LMGH
24 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-2 | I4LNIU | 【20.03 SP3】【arm/x86 物理机/虚拟机】SP3全量降级到SP1过程中，环境无法ssh连接 | zhanzhimin | 2021-12-08 | 2021-12-13 | 缺陷 | 待办的 |  | sig/Desktop | src-openEuler/cockpit | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4LNIU
25 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-2 | I4LQBP | 20.03-LTS-SP3测试环境openstack的虚拟机创建失败 | 邢超超 |  |  | 缺陷 | 待办的 |  | sig/Virt | src-openEuler/libvirt | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4LQBP
26 | openEuler-20.03-LTS-SP3-round-2 | I4LWI8 | 【openEuler20.03 LTS SP3】【ARM/X86】KASAN模式执行syskaller用例，产生一些问题。 | 裘来彬 | 2021-12-10 | 2021-12-17 | 缺陷 | 待办的 |  | sig/Kernel | openEuler/kernel | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4LWI8