## 转测试issue
序号 | 里程碑 | 任务ID | 任务标题 | 任务负责人 | 任务创建者 | 计划开始日期 | 计划截止日期 | 任务状态 | 逾期情况 | 创建时间 | 任务完成时间 | 优先级 | 标签 | 任务路径 | 仓库路径
1 | openEuler-21.09-round-1 | I47BVW | [glibc] 在x86架构的docker中无法使用curl | liqingqing_1229 | 机智的泡泡 |  |  | 已完成 |  | 2021-08-26 14:30 | 2021-09-08 17:36 | 主要 | sig/Networking | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I47BVW | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/glibc
2 | openEuler-21.09-round-1 | I47FSN | [21.09][x86/arm]attest_tls_server.service缺少依赖包openssl_tpm2_engine | 张天行 | 黄蓉 | 2021-08-27 | 2021-08-31 | 已完成 | 逾期 7 天完成 | 2021-08-27 09:32 | 2021-09-07 10:14 | 不指定 |  | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I47FSN | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/attest-tools
3 | openEuler-21.09-round-1 | I47QAL | 【21.09_x86】选择虚拟化+部分组件安装，完成后安装日志中出现ovs相关报错信息 | shirely | 苏航 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 已完成 | 逾期 7 天完成 | 2021-08-30 10:03 | 2021-09-07 09:12 | 不指定 | sig/Networking | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I47QAL | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/openvswitch
4 | openEuler-21.09-round-2 | I48CZM | 【21.09_arm】物理机安装完成后dmesg日志中出现usbhid: probe of 1-1.1:1.1 failed with error信息 | 郑增凯 | 苏航 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 已完成 | 逾期 4 天完成 | 2021-09-02 14:48 | 2021-09-07 10:37 | 不指定 | sig/Kernel | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I48CZM | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/kernel
5 | openEuler-21.09-round-2 | I48EF8 | 【21.09-RC2】导入相同的模板名称，模板内容不同时，不会更新模板内容，而是会导入两次这个模板 | Lostway | Emily_LiuLiu | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 已验收 | 逾期 4 天完成 | 2021-09-02 16:58 | 2021-09-07 16:16 | 主要 | sig/sig-ops | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I48EF8 | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
6 | openEuler-21.09-round-2 | I48EMG | [21.09][x86/arm]rpm-ostreed-automatic.service、rpm-ostreed.service 启动失败 | 王烨 | 黄蓉 | 2021-09-02 | 2021-09-09 | 已验收 | 完成 | 2021-09-02 17:14 | 2021-09-09 09:21 | 不指定 | sig/dev-utils | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I48EMG | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/rpm-ostree
7 | openEuler-21.09-round-2 | I48F82 | 【21.09-RC2】安装aops软件包时，增加依赖关系（python3-uWSGI ） | Lostway | 朱金龙 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 已验收 | 逾期 4 天完成 | 2021-09-02 18:10 | 2021-09-07 16:16 | 主要 | sig/sig-ops | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I48F82 | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
8 | openEuler-21.09-round-2 | I48JIP | 【21.09-RC2】删除不存在的主机组时，提示有误：删除失败，因为它有依赖 | Lostway | Emily_LiuLiu | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 已验收 | 逾期 3 天完成 | 2021-09-03 15:27 | 2021-09-07 16:17 | 主要 |  | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I48JIP | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
9 | openEuler-21.09-round-2 | I48JQQ | [21.09][arm/x86]portreserve服务启动后状态为inactive,日志提示不能打开pid文件 | zhanzhimin | 黄蓉 | 2021-09-03 | 2021-09-10 | 已完成 | 完成 | 2021-09-03 15:47 | 2021-09-10 09:22 | 不指定 |  | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I48JQQ | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/portreserve
10 | openEuler-21.09-round-2 | I48L9C | 【21.09-RC2】关闭服务（aops-database，aops-manager）报错 | Lostway | 朱金龙 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 已完成 | 逾期 7 天完成 | 2021-09-03 18:16 | 2021-09-11 09:00 | 主要 |  | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I48L9C | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
11 | openEuler-21.09-round-2 | I48OM1 | 【21.09-RC2】查询主机时，部分选项缺省参数（--host_group_name、--management） | Lostway | 朱金龙 | 2021-09-04 | 2021-09-05 | 已验收 | 逾期 4 天完成 | 2021-09-04 19:06 | 2021-09-09 11:46 | 主要 |  | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I48OM1 | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
12 | openEuler-21.09-round-2 | I48SHL | 【21.09-RC2】aops task命令删除部署任务时，用主机名去删除，返回码不能用200 | Lostway | 朱金龙 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 已验收 | 逾期 2 天完成 | 2021-09-06 11:39 | 2021-09-09 09:24 | 主要 |  | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I48SHL | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
13 | openEuler-21.09-round-2 | I48U1M | 【21.09-RC2】删除不存在的模板，命令执行成功，返回码200 | Lostway | 朱金龙 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 已验收 | 逾期 2 天完成 | 2021-09-06 15:11 | 2021-09-09 09:24 | 主要 |  | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I48U1M | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
14 | openEuler-21.09-round-3 | I48TOF | [21.09]每日构建2021-09-04-22版本，arm/x86安装，reboot后卡住，无法进入登录界面 | syyhao | ga_beng_cui | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 已完成 | 完成 | 2021-09-06 14:40 | 2021-09-06 15:18 | 严重 |  | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I48TOF | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/systemd
15 | openEuler-21.09-round-3 | I48YDI | [21.09][Wallaby][Nova] openEuler中qemu 4.1版本不符合Wallaby Nova的要求 |  | huangtianhua |  |  | 已完成 |  | 2021-09-07 10:51 | 2021-09-07 17:30 | 主要 |  | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I48YDI | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/openeuler/openstack
16 | openEuler-21.09-round-3 | I494DQ | 【21.09】x86物理机启动过程中报错rdma-ndd:set Node Description failed on i40iw0 | kircher | 苏航 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 已完成 | 逾期 1 天完成 | 2021-09-08 09:55 | 2021-09-10 10:44 | 不指定 |  | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I494DQ | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/rdma-core
17 | openEuler-21.09-round-3 | I497SV | 配置溯源获取host信息时，主机异常返回码为500，且有Traceback | orange-snn | 苑露露 |  |  | 已完成 |  | 2021-09-08 16:41 | 2021-09-09 09:15 | 不指定 |  | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I497SV | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/openeuler/A-Ops
18 | openEuler-21.09-round-3 | I49D3Z | 【21.09-RC3】主机组管理>>组内主机，管理节点标志位为空 | Lostway | 朱金龙 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 已完成 | 逾期 1 天完成 | 2021-09-09 15:17 | 2021-09-11 09:05 | 主要 |  | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I49D3Z | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
19 | openEuler-21.09-round-3 | I49GMK | 【21.09-RC3】删除主机后，/opt/aops/host_vars/文件下的主机信息未删除 | Lostway | 朱金龙 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 已完成 | 完成 | 2021-09-10 10:08 | 2021-09-11 09:00 | 主要 |  | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I49GMK | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops

## 遗留issue
序号 | 里程碑 | 任务ID | 任务标题 | 任务负责人 | 任务创建者 | 计划开始日期 | 计划截止日期 | 任务状态 | 逾期情况 | 创建时间 | 任务完成时间 | 优先级 | 标签 | 任务路径 | 仓库路径
1 | openEuler-21.09-round-1 | I46MEJ | 【21.09】【arm/x86】db_load命令创建的数据库文件，vsftpd无法打开 | 袁信 | Emily_LiuLiu | 2021-08-21 | 2021-08-24 | 待办的 | 逾期 20 天 | 2021-08-21 10:15 |  | 主要 |  | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I46MEJ | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/pam
2 | openEuler-21.09-round-1 | I473E6 | 【openEuler 21.09】【x86】ltp执行madvise06用例概率性失败 | 郑增凯 | 马增刚 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 待办的 | 逾期 12 天 | 2021-08-25 09:13 |  | 主要 | sig/Kernel | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I473E6 | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/openeuler/kernel
3 | openEuler-21.09-round-1 | I47BY2 | 在openEuler21.09的docker中安装存在依赖的软件包，在安装过程中报错 |  | 机智的泡泡 |  |  | 待办的 |  | 2021-08-26 14:36 |  | 不指定 | sig/Base-service | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I47BY2 | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/ima-evm-utils
4 | openEuler-21.09-round-2 | I4802G | [21.09][x86/arm]oech-server.service服务stop之后状态为failed，oech.service服务启动之后日志中有Error | 崔旭翠 | wenjun | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 待办的 | 逾期 10 天 | 2021-08-31 15:20 |  | 主要 |  | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4802G | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/oec-hardware
5 | openEuler-21.09-round-2 | I48EKX | [21.09][x86/arm]obs-server包下多个服务启动失败 | small_leek | wenjun | 2021-09-02 | 2021-09-05 | 待办的 | 逾期 8 天 | 2021-09-02 17:11 |  | 次要 | sig/Others | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I48EKX | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/obs-server
6 | openEuler-21.09-round-2 | I48I3J | arm 物理机安装完成重启后，root用户输入正确密码段时间内无法登录成功，messages日志中有超时报错 | 杨铭台 | 张鹭 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 已挂起 | 逾期 9 天 | 2021-09-03 11:50 |  | 主要 |  | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I48I3J | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/systemd
7 | openEuler-21.09-round-2 | I48KCA | [21.09][arm/x86]ipmidetectd.service执行stop操作之后状态为failed | small_leek | 黄蓉 | 2021-09-03 | 2021-09-10 | 待办的 | 逾期 3 天 | 2021-09-03 16:42 |  | 不指定 |  | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I48KCA | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/freeipmi
8 | openEuler-21.09-round-2 | I48MYX | 【21.09-RC2】aops group命令中，建议增加指定主机组搜索功能 | Lostway | 朱金龙 | 2021-09-04 | 2021-09-05 | 已挂起 | 逾期 8 天 | 2021-09-04 15:16 |  | 主要 |  | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I48MYX | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
9 | openEuler-21.09-round-3 | I493FS | 【21.09-RC3】【arm/x86】selinux影响了nginx的代理转发 | 卢杰 | Emily_LiuLiu | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 待办的 | 逾期 4 天 | 2021-09-07 21:46 |  | 主要 |  | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I493FS | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/selinux-policy
10 | openEuler-21.09-round-3 | I493GF | 【openEuler 21.09】【arm】ltp执行cpufreq_boost用例失败 | 郑增凯 | 马增刚 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 待办的 |  | 2021-09-07 21:52 |  | 主要 |  | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I493GF | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/openeuler/kernel
11 | openEuler-21.09-round-3 | I49AUB | 【21.09】【arm/x86】fcoe服务stop后出现错误日志Failed write req D len 1 | small_leek | 黄蓉 | 2021-09-09 | 2021-09-14 | 待办的 |  | 2021-09-09 10:34 |  | 不指定 |  | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I49AUB | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/fcoe-utils
12 | openEuler-21.09-round-3 | I49EDQ | 【21.09-RC3】【web】添加主机组时，没有对主机组名称做特殊字符的校验 | Lostway | Emily_LiuLiu | 2021-09-09 | 2021-09-11 | 待办的 | 逾期 2 天 | 2021-09-09 17:15 |  | 主要 |  | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I49EDQ | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
13 | openEuler-21.09-round-3 | I49F20 | 【21.09-RC3】【web】添加主机时，没有对主机名称做特殊字符的校验 | Lostway | Emily_LiuLiu | 2021-09-09 | 2021-09-11 | 待办的 | 逾期 2 天 | 2021-09-09 18:24 |  | 主要 |  | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I49F20 | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
14 | openEuler-21.09-round-3 | I49G61 | gala-gopher: 安装包中，系统探针example system_vmstat默认开启,应该默认关闭 | sinever | 苑露露 |  |  | 待办的 |  | 2021-09-10 09:14 |  | 不指定 |  | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I49G61 | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/openeuler/A-Ops
15 | openEuler-21.09-round-3 | I49H0J | 【21.09-RC3】部署任务阶段，需要修改部分配置 | Lostway | 朱金龙 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 待办的 | 逾期 2 天 | 2021-09-10 10:46 |  | 主要 |  | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I49H0J | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
16 | openEuler-21.09-round-3 | I49LRT | 【21.09-RC3】执行部署任务时，前端、后端的资产管理（主机、主机组）模块、部署任务查询功能无法使用 | Lostway | 朱金龙 | 2021-09-11 | 2021-09-12 | 待办的 | 逾期 1 天 | 2021-09-11 10:47 |  | 主要 | sig/sig-ops | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I49LRT | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
17 | openEuler-21.09-round-3 | I49LX1 | 【21.09-RC3】组件部署成功，未添加数据前，故障诊断页面一直在刷新，无法显示结果 | Lostway | 朱金龙 | 2021-09-11 | 2021-09-12 | 待办的 | 逾期 1 天 | 2021-09-11 11:28 |  | 主要 | sig/sig-ops | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I49LX1 | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
18 | openEuler-21.09-round-3 | I49M9F | 【21.09-RC3】【web】部署任务页面的添加和删除操作后不能实时更新数据，需要手动刷新 | Lostway | Emily_LiuLiu | 2021-09-11 | 2021-09-13 | 待办的 |  | 2021-09-11 14:23 |  | 主要 | sig/sig-ops | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I49M9F | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
19 | openEuler-21.09-round-3 | I49MNC | 【21.09-RC3】【web】异常检测页面的新建规则和删除操作后不能实时更新数据，需要手动刷新 | Lostway | Emily_LiuLiu | 2021-09-11 | 2021-09-13 | 待办的 |  | 2021-09-11 15:56 |  | 主要 | sig/sig-ops | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I49MNC | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
20 | openEuler-21.09-round-3 | I49MRT | 【21.09-RC3】【web】部署任务新增playbook模板时导入的playbook文件内容不符合yaml格式，前台提示没有做处理 | Lostway | Emily_LiuLiu | 2021-09-11 | 2021-09-13 | 待办的 |  | 2021-09-11 16:24 |  | 主要 | sig/sig-ops | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I49MRT | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
21 | openEuler-21.09-round-3 | I49N22 | 【21.09-RC3】【web】故障诊断页面的添加和删除操作后不能实时更新数据，需要手动刷新 | Lostway | Emily_LiuLiu | 2021-09-11 | 2021-09-13 | 待办的 |  | 2021-09-11 17:37 |  | 主要 | sig/sig-ops | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I49N22 | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
22 | openEuler-21.09-round-3 | I49N36 | 【21.09-RC3】【web】更新异常检测规则（即规则名称相同，内容不同），页面提示：导入0条规则 | Lostway | 朱金龙 | 2021-09-11 | 2021-09-12 | 待办的 | 逾期 1 天 | 2021-09-11 17:44 |  | 主要 | sig/sig-ops | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I49N36 | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
23 | openEuler-21.09-round-3 | I49N41 | 【21.09-RC3】【web】故障诊断页面的主机名显示的是主机id | Lostway | 朱金龙 | 2021-09-11 | 2021-09-12 | 待办的 | 逾期 1 天 | 2021-09-11 17:51 |  | 主要 | sig/sig-ops | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I49N41 | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
24 | openEuler-21.09-round-3 | I49N4U | 【21.09-RC3】【web】故障诊断页面的"删除"功能没有生效，同时建议换成"删除报告"按钮 | Lostway | Emily_LiuLiu | 2021-09-11 | 2021-09-13 | 待办的 |  | 2021-09-11 17:56 |  | 主要 | sig/sig-ops | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I49N4U | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
25 | openEuler-21.09-round-3 | I49N69 | 【21.09-RC3】【web】故障诊断的查看报告页面如果数据为空显示的是数据错误的提示 | Lostway | Emily_LiuLiu | 2021-09-11 | 2021-09-13 | 待办的 |  | 2021-09-11 18:05 |  | 主要 | sig/sig-ops | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I49N69 | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
26 | openEuler-21.09-round-3 | I49N6X | 【21.09-RC3】【web】故障诊断查看报告页面的单条报告的删除功能不起作用 | Lostway | Emily_LiuLiu | 2021-09-11 | 2021-09-13 | 待办的 |  | 2021-09-11 18:13 |  | 主要 | sig/sig-ops | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I49N6X | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
27 | openEuler-21.09-round-3 | I49N8Z | 【21.09-RC3】【web】故障诊断新增故障树时导入故障树文件校验不正确 | Lostway | Emily_LiuLiu | 2021-09-11 | 2021-09-12 | 待办的 | 逾期 1 天 | 2021-09-11 18:39 |  | 主要 | sig/sig-ops | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I49N8Z | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
28 | openEuler-21.09-round-3 | I49NB2 | 【21.09-RC3】【web】前端增加批量删除异常检测规则功能 | Lostway | 朱金龙 | 2021-09-11 | 2021-09-12 | 待办的 | 逾期 1 天 | 2021-09-11 19:07 |  | 主要 | sig/sig-ops | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I49NB2 | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops