## 转测issues
里程碑 | 任务标题 | 任务负责人 | 任务状态 | 逾期情况 | 标签 | 关联仓库 | 任务路径
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | 【20.03 SP3】【arm/x86 物理机】选择中文安装未完全生效，有一部分英文一部分中文的情况 | zhanzhimin | 待办的 | 逾期 4 天 | sig/Networking | src-openEuler/network-manager-applet | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4JWN5
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | [20.03 SP3][iSulad] 转测Repo源里的iSulad版本和lcr不匹配，无法启动容器 | small_leek | 待办的 | 逾期 1 天 | sig/iSulad | src-openEuler/iSulad | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K0O9
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | 【20.03-LTS-SP3】【x86/arm】python-urwid源码包本地自编译失败 | small_leek | 待办的 | 逾期 1 天 |  | src-openEuler/python-urwid | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K4LB
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | 【20.03-LTS-SP3】【x86/arm】python-execnet源码包本地自编译失败 | small_leek | 待办的 | 逾期 1 天 |  | src-openEuler/python-execnet | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K4M3
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | 【20.03-LTS-SP3】【arm/x86】openvswitch-ipsec.service启动失败；ovn-controller-vtep.service停止有错误日志ovn-ctl[12958]: [FAILED] | small_leek | 待办的 |  | sig/Networking | src-openEuler/openvswitch | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4KD51
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | 【20.03 LTS SP3】【arm/x86】执行clamonacc -w命令报错 | small_leek | 待办的 |  | sig/Others | src-openEuler/clamav | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4KH5Z
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | 【20.03 SP1 SP2 SP3】【arm/x86 物理机】挂载本地everything源进行安装 | zhanzhimin | 已确认 |  | sig/sig-OS-Builder | src-openEuler/dnf-plugins-core | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4KIE1
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | 【libdnf-arm/x86】降级fuse包出现校验报错 | t.feng | 待办的 |  | sig/sig-OS-Builder | src-openEuler/libdnf | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4KKHH
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | [20.03 LTS SP3][Train]openstack-neutron缺少依赖dibbler-client | huangtianhua | 已完成 |  | sig/sig-openstack | openEuler/openstack | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4JH6S
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | [20.03 LTS SP3][Train]openstack-nova缺少python-monotonic依赖 | huangtianhua | 已完成 |  | sig/sig-openstack | openEuler/openstack | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4JNRA
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | [20.03 LTS SP3][Train]openstack-neutron缺少python-os-xenapi | huangtianhua | 已完成 |  | sig/sig-openstack | openEuler/openstack | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4JNT7
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | iSulad从sp2升级到sp3有告警日志 |  | 已完成 |  | sig/iSulad | src-openEuler/iSulad | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4JOTA
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | 【x86】sp2升级到sp3时sgx-pck-id-retrieval-tool有告警信息 | 王城 | 已完成 |  |  | src-openEuler/linux-sgx | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4JQEQ
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | 【x86】sp3降级到sp2时cyrus-sasl-gssapi与cyrus-sasl报冲突 | yixiangzhike | 已完成 |  | sig/Base-service | src-openEuler/cyrus-sasl | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4JQPB
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | openEuler 20.03 SP3中libxml2-2.9.10-22版本库存在问题，导致clufter软件包编译失败 | panxh_purple | 已完成 |  | sig/Base-service | src-openEuler/libxml2 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4JQPH
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | 【x86】sp3降级到sp2时groff与groff-base报文件冲突 | tianwei | 已完成 |  | sig/Base-service | src-openEuler/groff | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4JQPU
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | 【x86】sp3降级到sp2时abseil-cpp与grpc冲突 | Monday | 已完成 |  | sig/Base-service | src-openEuler/abseil-cpp | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4JQRC
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | [x86]sgxsdk从sp3降级到sp2告警 | 王城 | 已完成 |  |  | src-openEuler/linux-sgx | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4JQZJ
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | 【x86】rdma-core从sp3降级到sp2告警 | 孙苏皖 | 已完成 |  |  | src-openEuler/rdma-core | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4JR0U
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | [x86] tog-pegasus-help从sp3降级到sp2时有告警信息 | small_leek | 已完成 |  | sig/System-tool | src-openEuler/tog-pegasus | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4JS4I
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | 【arm】cups从sp3降级到sp2告警 | shirely | 已完成 |  | sig/Desktop | src-openEuler/cups | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4JSLU
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | 【arm/x86】jack-audio-connection-kit从sp3降级到sp2告警 | small_leek | 已完成 |  |  | src-openEuler/jack-audio-connection-kit | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4JSMI
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | 【arm/x86】bind-chroot从sp3降级到sp2告警 | 蒋恒 | 已完成 |  | sig/Networking | src-openEuler/bind | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4JSOA
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | 【20.03 SP3】【arm物理机】最小化安装，手动配置ipv4/ipv6，有告警信息：random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting | 吴鹏 | 已完成 | 逾期 4 天完成 | sig/Kernel | openEuler/kernel | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4JVIE
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | 【20.03 SP3】【arm物理机】最小化安装选择部分插件（容器管理 、开发工具），日志中有告警 | 吴鹏 | 已完成 | 完成 | sig/Kernel | openEuler/kernel | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4JXOF
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | [20.03 SP3][iSulad] isulad -h命令执行失败 | gaohuatao | 已完成 | 完成 | sig/iSulad | src-openEuler/iSulad | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4JYR6
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | 【20.03-LTS-SP3】【x86】ldirectord服务启动后有错误Failed to parse PID from file /run/ldirectord.ldirectord.pid | small_leek | 已完成 | 完成 |  | src-openEuler/resource-agents | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K0J8
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | 【20.03 LTS SP3】【arm/x86】rrdcached.socket服务stop之后未删除/tmp/rrdcached.sock文件 | small_leek | 已完成 | 逾期 3 天完成 | sig/Application | src-openEuler/rrdtool | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K0Z9
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | 【LTS-SP3-RC1】【arm/x86】用memcached+sasl的方式给memcached增加认证，客户端访问失败 | 张瑞方 | 已完成 | 完成 | sig/Base-service | src-openEuler/cyrus-sasl | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K1H8
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | 【SP3-arm/x86】安装iavf有错误信息 | yanan-rock | 已完成 |  | sig/Networking | src-openEuler/iavf | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K257
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | 【20.03 SP3】【x86 物理机】虚拟化安装不勾选插件，组raid盘安装系统，报错：Failed to get current device name and index | L.X. | 已完成 | 逾期 3 天完成 |  | src-openEuler/rdma-core | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K267
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | 【20.03 SP3】【arm 物理机】net镜像虚拟化安装（选择全部插件），安装好物理机后组raid盘安装虚拟机，虚拟机messages有GPT报错 | 吴鹏 | 已完成 |  | sig/Kernel | openEuler/kernel | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K2NC
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | 【20.03 SP3】【x86 物理机】使用net镜像配置anaconda-ks.cfg进行半自动化安装，日志中有 | 杨铭台 | 已完成 | 完成 | sig/Base-service | src-openEuler/systemd | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K34Z
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | 【20.03-LTS-SP3】【x86/arm】perl-Crypt-OpenSSL-Random源码包本地自编译失败 | small_leek | 已完成 | 完成 |  | src-openEuler/perl-Crypt-OpenSSL-Random | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K36H
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | 【SP3】卸载abrt-addon-ccpp有错误信息 | small_leek | 已完成 |  | sig/Application | src-openEuler/abrt | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K36R
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | 【20.03-LTS-SP3】【x86/arm】openal-soft源码包本地自编译失败 | small_leek | 已完成 | 完成 | sig/Application | src-openEuler/openal-soft | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K38E
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | 【20.03-LTS-SP3】【x86/arm】libffado源码包本地自编译失败 | small_leek | 已完成 | 完成 |  | src-openEuler/libffado | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K39F
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | 【20.03-LTS-SP3】【x86】nfs-blkmap服务停止状态failed.【arm】nfs-blkmap服务启动后状态failed | Markeryang | 已完成 |  |  | src-openEuler/nfs-utils | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K3EI
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | 【20.03-LTS-SP3】【x86/arm】hibernate-validator 源码包本地自编译失败 | small_leek | 已完成 | 逾期 1 天完成 | sig/sig-Java | src-openEuler/hibernate-validator | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K44V
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | 【20.03-LTS-SP3】【x86/arm】mysql5 源码包本地自编译失败 | small_leek | 已完成 | 完成 | sig/DB | src-openEuler/mysql5 | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K46G
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | 【20.03-LTS-SP3】【x86/arm】infinispan源码包本地自编译失败 | small_leek | 已完成 | 完成 | sig/sig-Java | src-openEuler/infinispan | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K47B
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | 【20.03-LTS-SP3】【x86/arm】hivex源码包本地自编译失败 | small_leek | 已完成 | 完成 | sig/System-tool | src-openEuler/hivex | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K4M0
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | 【20.03 LTS SP3】【arm/x86】initial-setup.service启动失败 | small_leek | 已完成 | 完成 | sig/System-tool | src-openEuler/initial-setup | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K6ZX
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | 【20.03 LTS SP3】【arm/x86】rhsm.service启动失败，rhsm-facts.service启动之后日志中报错：cannot watch /etc/rhsm/syspurpose | small_leek | 已完成 | 完成 | sig/sig-recycle | src-openEuler/subscription-manager | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K7KS
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | [20.03-LTS-SP3-round-1]arm/x86上sos包下命令行执行报错 | 桐小哥 | 已完成 | 完成 | sig/Base-service | src-openEuler/sos | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K8JU
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | [SP3 util-linux] mount命令挂载提示：unable to apply new capability set | shangyibin | 已完成 |  | sig/Base-service | src-openEuler/util-linux | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K9WR
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | 【20.03 LTS SP3】【arm/x86】执行dovecot-sysreport命令报错 | small_leek | 已完成 |  | sig/Application | src-openEuler/dovecot | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4KD1B
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | 【20.03-LTS-SP3】【x86/arm】perl-Net-DNS源码包本地自编译失败 | small_leek | 已完成 | 完成 |  | src-openEuler/perl-Net-DNS | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4KF89
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | 【20.03 LTS SP3】【arm/x86】obsapisetup服务启动失败 | small_leek | 已完成 | 完成 | sig/Others | src-openEuler/obs-server | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4KFG6
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | 【20.03-LTS-SP3】【arm/x86】edac.service stop的命令使用方式错误 | panxh_purple | 已完成 |  | sig/sig-recycle | src-openEuler/edac-utils | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4KFOU
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | [20.03 LTS SP3][Train]openstack-heat-engine服务启动失败 | huangtianhua | 已完成 |  | sig/sig-openstack | openEuler/openstack | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4KI3Q
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | 【20.03 SP3】【arm 物理机】SP1向SP3全量升级，出现avahi子包冲突问题 | zhanzhimin | 已完成 | 完成 | sig/Desktop | src-openEuler/avahi | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4KIFU
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | 【20.03 SP3】【20.03 SP1】【arm 物理机】进行全量安装或scp，有报错：/etc/profile.d/system-info.sh: 第 17 行：[: -gt：需要一元表达式 | small_leek | 已完成 | 完成 | sig/Base-service | src-openEuler/openEuler-release | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4KJFO
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | [20.03-LTS-SP3]arm上fastdfs包下fdfs_storaged /etc/fdfs/storage.conf start启动失败 |  | 已验收 | 完成 | sig/Storage | src-openEuler/fastdfs | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4JZYD
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | 【SP3_虚拟镜像arm/x86】qcow2镜像安装系统后，向外部主机scp文件提示：-gt需要一元表达式 | yanan-rock | 已验收 |  | sig/Networking | src-openEuler/openssh | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K0GO
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | 【sp3-x86】安装子包sgx-dcap-pccs出现告警信息 |  | 已验收 |  |  | src-openEuler/linux-sgx | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K2AY
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | 【20.03-LTS-SP3】【x86/arm】jersey源码包本地自编译失败 | small_leek | 已验收 | 完成 | sig/sig-Java | src-openEuler/jersey | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K7LV
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | 【20.03-LTS-SP3】【x86/arm】flink源码包本地自编译失败 | small_leek | 已验收 | 逾期 1 天完成 | sig/sig-ai-bigdata | src-openEuler/flink | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K97V
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | 【20.03 LTS SP3】【arm/x86】hbase-master.service服务启动之后没多久状态变为inactive | small_leek | 已验收 | 完成 | sig/sig-ai-bigdata | src-openEuler/hbase | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4KIA8
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | 【20.03 SP3】【arm 物理机】net镜像虚拟化安装（选择全部插件），安装好物理机后组raid盘安装虚拟机，虚拟机messages有systemd-udevd报错 | 杨铭台 | 已取消 | 逾期 2 天完成 | sig/Base-service | src-openEuler/systemd | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K2UJ
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | 【20.03 LTS-SP3版本】【x86/arm】ipmidetectd.service执行stop操作之后状态为failed | small_leek | 已取消 | 完成 |  | src-openEuler/freeipmi | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K34R
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | 【20.03 SP3】【x86 物理机】从SP3向SP1进行全量降级时，nginx-help有报错 | small_leek | 已取消 | 完成 | sig/Packaging | src-openEuler/nginx | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K6FA

## 本轮遗留issues
里程碑 | 任务标题 | 任务负责人 | 任务状态 | 逾期情况 | 标签 | 关联仓库 | 任务路径
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | 【20.03 SP3】【arm/x86 物理机】选择中文安装未完全生效，有一部分英文一部分中文的情况 | zhanzhimin | 待办的 | 逾期 4 天 | sig/Networking | src-openEuler/network-manager-applet | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4JWN5
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | [20.03 SP3][iSulad] 转测Repo源里的iSulad版本和lcr不匹配，无法启动容器 | small_leek | 待办的 | 逾期 1 天 | sig/iSulad | src-openEuler/iSulad | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K0O9
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | 【20.03-LTS-SP3】【x86/arm】python-urwid源码包本地自编译失败 | small_leek | 待办的 | 逾期 1 天 |  | src-openEuler/python-urwid | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K4LB
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | 【20.03-LTS-SP3】【x86/arm】python-execnet源码包本地自编译失败 | small_leek | 待办的 | 逾期 1 天 |  | src-openEuler/python-execnet | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4K4M3
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | 【20.03-LTS-SP3】【arm/x86】openvswitch-ipsec.service启动失败；ovn-controller-vtep.service停止有错误日志ovn-ctl[12958]: [FAILED] | small_leek | 待办的 |  | sig/Networking | src-openEuler/openvswitch | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4KD51
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | 【20.03 LTS SP3】【arm/x86】执行clamonacc -w命令报错 | small_leek | 待办的 |  | sig/Others | src-openEuler/clamav | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4KH5Z
openEuler-20.03-LTS-SP3-round-1 | 【libdnf-arm/x86】降级fuse包出现校验报错 | t.feng | 待办的 |  | sig/sig-OS-Builder | src-openEuler/libdnf | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4KKHH