## Sheet1
测试范围 |  |  | 是否自动化 | 预期投入时间
专项 | AT | 自动测试防护网 | 是 | 0.5day
| 文件系统 |  | 是 | 0.5day
| 网络系统 |  | 是 | 0.5day
| 安全 | 扫描-漏洞 | 是 | 0.5day
|  | 扫描-病毒 | 是 | 0.5day
|  | 扫描-端口 | 是 | 0.5day
|  | 加固指南 | 是 | 0.5day
| 性能 | 基础性能 | 是 | 2day
重启 | 冷重启 |  | 否 | 0.5day
| 热重启 |  | 否 | 0.5day
| 高压重启 |  | 否 | 0.5day
安装部署 | 标准镜像 | SW64 物理机 | 否 | 4day
|  | SW64 虚拟机 | 否 | 3day
|  | PXE 安装 | 否 | 0.5day
|  | U盘 安装 | 否 | 0.5day
| 虚拟镜像 | SW64 虚拟机 | 否 | 0.5day
| 容器镜像 | SW64 容器 | 否 | 0.5day
系统集成 | 指南类 | openEuler管理员指南 | 是 | 0.5day
软件包专项 | 单包验证 | 安装 | 是 | 2day
|  | 命令 | 是 | 4day
|  | 服务 | 是 | 3day
| 包管理 | 安装 | 是 | 1day
|  | 升级 | 是 | 3day
|  | 卸载 | 是 | 0.5day
|  | 回滚 | 是 | 2day
|  | 自编译 | 是 | 0.6day
内核 | 功能 | LTP | 是 | 6H
| 性能 | MMTest | 是 | 3day
| 标准 | POSIX | 是 | 1H
| 安全 | syzkaller、地址消毒 | 是 | 3day
| 长稳 | ltpstress | 是 | 7day