## 1126
版本健康度统计
一、问题健康度（仅关注在行版本分支）当前为20.03-LTS-SP4分支
1.问题单总览：当前SP4分支共261个issue，待办共36个，已挂起1个，已完成、已验收208个，已取消16个。暂无其余状态问题单
严重&block问题列表
未闭环问题总数 | 36 |  | 问题闭环率(已完成） | 85.31% |  | 问题闭环率(已验收） |  | 56.73% |  |  | 严重/阻塞问题数 |  | 1
里程碑 | 任务ID | 任务标题 | 任务负责人 | 姓名 | 所属企业 | 计划开始日期 | 计划截止日期 | 任务类型 | 任务状态 | 逾期情况 | 优先级 | 标签 | 关联仓库 | 进展 | 风险
openEuler-20.03-LTS-SP4-dailybuild | I877SV | [EulerMaker] libkae build problem in openEuler-20.03-LTS-SP4:everything | xqm227 | 许奇梦 | 华为 |  |  | 缺陷 | 待办的 |  | 严重 | sig/sig-AccLib,block | src-openEuler/libkae | 状态待修改，关闭pr | ▲-低风险
openEuler-20.03-LTS-SP4-alpha | I8B7S2 | 【 openEuler 20.03-LTS-SP4 alpha】【arm/x86】ovirt-cockpit-sso.service服务启动失败 | 江新宇 | 15776548480 | 麒麟 | 2023-10-26 | 2023-10-28 | 缺陷 | 待办的 | 逾期 30 天 | 主要 | sig/oVirt | src-openEuler/ovirt-cockpit-sso
openEuler-20.03-LTS-SP4-alpha | I8B7XU | 【openEuler-20.03-LTS-SP4 alpha】[arm/x86]vdsm.service服务启动失败 | 江新宇 | 15776548480 | 麒麟 | 2023-10-26 | 2023-10-28 | 缺陷 | 待办的 | 逾期 30 天 | 主要 | sig/oVirt | src-openEuler/vdsm
openEuler-20.03-LTS-SP4-alpha | I8BBWN | 【20.03 LTS SP4 alpha】【arm\x86】robotframework包的三个命令：libdoc、rebot、robot执行--help/-h/-?/--version，查看帮助信息和版本信息，返回值为251 | wuwei_plct | wuwei2016@iscas.ac.cn | 中科院软件所 | 2023-10-27 | 2023-10-31 | 缺陷 | 待办的 | 逾期 27 天 | 主要 | sig/sig-ROS | src-openEuler/python-robotframework
openEuler-20.03-LTS-SP4-alpha | I8CTXZ | 【openEuler-20.03-LTS-SP4 alpha】x86环境上同时安装php-fpm软件包和php-opcache软件包后会导致php-fpm.service服务启动失败 | 杨昭 | 15361571975 | 麒麟 | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 缺陷 | 待办的 | 逾期 21 天 | 次要 | sig/Base-service | src-openEuler/php
openEuler-20.03-LTS-SP4-dailybuild | I88JKB | [EulerMaker] kernel:kernel-rt & raspberrypi-kernel build problem in openEuler-20.03-LTS-SP4:everything | fangyafeng |  | 软件所 |  |  | 缺陷 | 待办的 |  | 不重要 | sig/Kernel | src-openEuler/kernel
openEuler-20.03-LTS-SP4-dailybuild | I88JKT | [EulerMaker] mate-session-manager build problem in openEuler-20.03-LTS-SP4:epol | 唐杰 | 13537637830 | 麒麟信安 |  |  | 缺陷 | 待办的 |  | 不重要 | sig/sig-mate-desktop | src-openEuler/mate-session-manager
openEuler-20.03-LTS-SP4-dailybuild | I88JKU | [EulerMaker] ovirt-engine build problem in openEuler-20.03-LTS-SP4:epol | 杨昭 | 15361571975 | 麒麟 |  |  | 缺陷 | 待办的 |  | 不重要 | sig/oVirt | src-openEuler/ovirt-engine
openEuler-20.03-LTS-SP4-dailybuild | I8ACE1 | [EulerMaker] deepin-font-manager build problem in openEuler-20.03-LTS-SP4:epol | weidongkl | 18588403994 | 统信 |  |  | 缺陷 | 待办的 |  | 不重要 | sig/sig-DDE | src-openEuler/deepin-font-manager
openEuler-20.03-LTS-SP4-dailybuild | I8ACE5 | [EulerMaker] dtkwidget build problem in openEuler-20.03-LTS-SP4:epol | weidongkl | 18588403994 | 统信 |  |  | 缺陷 | 待办的 |  | 不重要 | sig/sig-DDE | src-openEuler/dtkwidget
openEuler-20.03-LTS-SP4-dailybuild | I8B7RN | [EulerMaker] deepin-reader build problem in openEuler-20.03-LTS-SP4:epol | weidongkl | 18588403994 | 统信 |  |  | 缺陷 | 待办的 |  | 不重要 | sig/sig-DDE | src-openEuler/deepin-reader
openEuler-20.03-LTS-SP4-dailybuild | I8B7RO | [EulerMaker] dde-file-manager build problem in openEuler-20.03-LTS-SP4:epol | weidongkl | 18588403994 | 统信 |  |  | 缺陷 | 待办的 |  | 不重要 | sig/sig-DDE | src-openEuler/dde-file-manager
openEuler-20.03-LTS-SP4-dailybuild | I8B7RP | [EulerMaker] dde-control-center build problem in openEuler-20.03-LTS-SP4:epol | weidongkl | 18588403994 | 统信 |  |  | 缺陷 | 待办的 |  | 不重要 | sig/sig-DDE | src-openEuler/dde-control-center
openEuler-20.03-LTS-SP4-dailybuild | I8E1K5 | [EulerMaker] deepin-devicemanager build problem in openEuler-20.03-LTS-SP4:epol | weidongkl | 18588403994 | 统信 |  |  | 缺陷 | 待办的 |  | 不重要 | sig/sig-DDE | src-openEuler/deepin-devicemanager
openEuler-20.03-LTS-SP4-dailybuild | I8GUMP | [EulerMaker] nagios-plugins build problem in openEuler-20.03-LTS-SP4:everything | 江新宇 | 15776548480 | 麒麟 |  |  | 缺陷 | 待办的 |  | 不重要 | sig/Networking | src-openEuler/nagios-plugins
openEuler-20.03-LTS-SP4-dailybuild | I8H3PV | [EulerMaker] cryfs build problem in openEuler-20.03-LTS-SP4:epol | layne yang | 15652377299 | 统信 |  |  | 缺陷 | 待办的 |  | 不重要 | sig/sig-DDE | src-openEuler/cryfs
openEuler-20.03-LTS-SP4-dailybuild | I8I8DQ | [EulerMaker] caja-extensions install problem in openEuler-20.03-LTS-SP4:epol | 唐杰 | 13537637830 | 麒麟信安 |  |  | 缺陷 | 待办的 |  | 不重要 | sig/sig-mate-desktop | src-openEuler/caja-extensions
openEuler-20.03-LTS-SP4-dailybuild | I8I8DU | [EulerMaker] kiran-menu install problem in openEuler-20.03-LTS-SP4:epol | 石勇 | 13521129707 | 麒麟信安 |  |  | 缺陷 | 待办的 |  | 不重要 | sig/sig-KIRAN-DESKTO | src-openEuler/kiran-menu
openEuler-20.03-LTS-SP4-dailybuild | I8I8DW | [EulerMaker] ovirt-engine-ui-extensions install problem in openEuler-20.03-LTS-SP4:epol | 杨昭 | 15361571975 | 麒麟 |  |  | 缺陷 | 待办的 |  | 不重要 | sig/oVirt | src-openEuler/ovirt-engine-ui-extensions
openEuler-20.03-LTS-SP4-dailybuild | I8I8DZ | [EulerMaker] ovirt-engine-dwh install problem in openEuler-20.03-LTS-SP4:epol | 杨昭 | 15361571975 | 麒麟 |  |  | 缺陷 | 待办的 |  | 不重要 | sig/oVirt | src-openEuler/ovirt-engine-dwh
openEuler-20.03-LTS-SP4-dailybuild | I8I8EB | [EulerMaker] python-pyxcli install problem in openEuler-20.03-LTS-SP4:epol | 王玺源 | 王玺源 | 华为 |  |  | 缺陷 | 待办的 |  | 不重要 | sig/sig-openstack | src-openEuler/python-pyxcli |  | ▲-低风险
openEuler-20.03-LTS-SP4-dailybuild | I8JHZK | [EulerMaker] deepin-screen-recorder build problem in openEuler-20.03-LTS-SP4:epol | weidongkl | 18588403994 | 统信 |  |  | 缺陷 | 待办的 |  | 不重要 | sig/sig-DDE | src-openEuler/deepin-screen-recorder
openEuler-20.03-LTS-SP4-dailybuild | I8JHZL | [EulerMaker] deepin-terminal build problem in openEuler-20.03-LTS-SP4:epol | weidongkl | 18588403994 | 统信 |  |  | 缺陷 | 待办的 |  | 不重要 | sig/sig-DDE | src-openEuler/deepin-terminal
openEuler-20.03-LTS-SP4-dailybuild | I8JI13 | [EulerMaker] php-pecl-zip build problem in openEuler-20.03-LTS-SP4:epol | 曹东霞 | 曹东霞 | 华为 |  |  | 缺陷 | 待办的 |  | 不重要 | sig/sig-epol | src-openEuler/php-pecl-zip | 测试用例问题，预计明天合入 | ▲-低风险
openEuler-20.03-LTS-SP4-dailybuild | I8JMHY | [EulerMaker] proselint install problem in openEuler-20.03-LTS-SP4:epol | 曹东霞 | 曹东霞 | 华为 |  |  | 缺陷 | 待办的 |  | 不重要 | sig/Application | src-openEuler/proselint | 缺依赖，预计明天合入 | ▲-低风险
openEuler-20.03-LTS-SP4-dailybuild | I8JMJ7 | [EulerMaker] oath-toolkit install problem in openEuler-20.03-LTS-SP4:epol | 刘秦飞 | 刘秦飞 | 华为 |  |  | 缺陷 | 待办的 |  | 不重要 | sig/sig-security-fac | src-openEuler/oath-toolkit | 尚未感知到issue，待确认风险 | ▲-低风险
openEuler-20.03-LTS-SP4-round-1 | I8D3YK | 【20.03-SP4-rc1】dtkcommon包在20.03-LTS-SP4-RC1中相比20.03-LTS-SP3&20.03-LTS-SP4-alpha版本降级 | lwg99 | 17792358820 |  | 2023-11-02 | 2023-11-10 | 缺陷 | 待办的 | 逾期 17 天 | 主要 | sig/sig-DDE | src-openEuler/dtkcommon
openEuler-20.03-LTS-SP4-round-1 | I8DT5M | 【openEuler-20.03-LTS-SP4 rc1】redis-sentinel.service启动失败 | 杨昭 | 15361571975 | 麒麟 | 2023-11-04 | 2023-11-07 | 缺陷 | 待办的 | 逾期 20 天 | 主要 | sig/bigdata | src-openEuler/redis6
openEuler-20.03-LTS-SP4-round-1 | I8EFAO | 【20.03-LTS-SP4 round1】【x86/arm】strongswan-5.7.2-10.oe2003sp4安全编译选项Runpath/Rpath不满足 | OpenHosec | openhosec@hosec.net |  | 2023-11-07 | 2023-11-14 | 缺陷 | 待办的 | 逾期 13 天 | 主要 |  | src-openEuler/strongswan
openEuler-20.03-LTS-SP4-round-1 | I8EHXL | 【20.03-LTS-SP4 round1】【x86/arm】tracker-2.1.5-3.oe2003sp4安全编译选项Runpath/Rpath不满足 | 陈棋德 | dillon.chen@gmail.com | 麒麟 | 2023-11-07 | 2023-11-14 | 缺陷 | 待办的 | 逾期 13 天 | 主要 | sig/Base-service | src-openEuler/tracker
openEuler-20.03-LTS-SP4-round-1 | I8EKUI | 【openEuler-20.03-LTS-SP4 rc1】strongswan-swanctl.service服务启动失败 | OpenHosec | openhosec@hosec.net |  | 2023-11-07 | 2023-11-09 | 缺陷 | 待办的 | 逾期 18 天 | 主要 | sig/sig-security-fac | src-openEuler/strongswan
openEuler-20.03-LTS-SP4-round-1 | I8EM7K | 【20.03-LTS-SP4 round1】【x86/arm】eog-3.28.4-3.oe2003sp4安全编译选项Runpath/Rpath不满足 | dwl301 | 18610915127 | 托林思 | 2023-11-07 | 2023-11-14 | 缺陷 | 待办的 | 逾期 13 天 | 主要 | sig/GNOME | src-openEuler/eog
openEuler-20.03-LTS-SP4-round-2 | I8G371 | 【20.03-SP4-rc2】【arm/x86】h2源码包本地自编译失败 | 赵波 | 17792298560 |  | 2023-11-13 | 2023-11-17 | 缺陷 | 待办的 | 逾期 10 天 | 主要 | sig/DB | src-openEuler/h2
openEuler-20.03-LTS-SP4-round-2 | I8GDGR | 【openEuler-20.03-LTS-SP4-RC2】【arm/x86】物理机安装gnome-*启用图形化界面重启之后卡住 | 张琳 | 13466585422 |  | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 缺陷 | 待办的 | 逾期 12 天 | 主要 | sig/GNOME | src-openEuler/gnome-desktop3
openEuler-20.03-LTS-SP4-round-3 | I8I3QZ | 【2003_SP4_RC3】【arm/x86】gnome-shell命令参数报错error while loading shared libraries | dwl301 | 18610915127 | 托林思 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 缺陷 | 待办的 | 逾期 4 天 | 主要 | sig/Desktop | src-openEuler/gnome-shell
openEuler-20.03-LTS-SP4-round-4 | I8JU4P | [20.03-LTS-SP4-RC4][arm/x86][Aops] 批量添加主机弹窗页面，二级列表页面缓存未清空 | 胡钢 | 胡钢 | 华为 |  |  | 缺陷 | 待办的 |  | 次要 | sig/sig-ops | src-openEuler/aops-hermes |  | ▲-低风险
未闭环issue总览：https://onebox.huawei.com/v/a205df35102c34998e89771428c1d3d3?type=1
2.统计分析
1)相关联里程碑总览：
里程碑 |  |  | 所属团队
openEuler-20.03-LTS-SP4-dailybuild
openEuler-20.03-LTS-SP4-alpha
openEuler-20.03-LTS-SP4-round-1
openEuler-20.03-LTS-SP4-round-2
openEuler-20.03-LTS-SP4-round-3
openEuler-20.03-LTS-SP4-round-4
openEuler-20.03-LTS-SP4-round-5
openEuler-20.03-LTS-SP4-round-6
2)特性&专项测试及对应问题单个数：
特性&专项测试 | 问题单总数 | 未闭环问题单数量
暂无
3)待办issue SIG 分布：待拉出新分支后统计
（饼图或柱状图）
4)每轮迭代问题单闭环情况：
迭代轮次 | 问题单总数 | 完成问题单个数 | 闭环率
openEuler-20.03-LTS-SP4-dailybuild | 98 | 76 | 77.55%
openEuler-20.03-LTS-SP4-alpha | 36 | 32 | 86.11%
openEuler-20.03-LTS-SP4-round-1 | 75 | 68 | 26.67%
openEuler-20.03-LTS-SP4-round-2 | 13 | 11 | 69.23%
openEuler-20.03-LTS-SP4-round-3 | 21 | 20 | 14.29%
openEuler-20.03-LTS-SP4-round-4 | 2 | 1