## 解决iusse
序号 | 里程碑 | 任务ID | 任务标题 | 任务负责人 | 任务创建者 | 计划开始日期 | 计划截止日期 | 任务状态 | 逾期情况 | 创建时间 | 任务完成时间 | 优先级 | 标签 | 任务路径 | 仓库路径
1 | openEuler-21.09-round-1 | I46MEJ | 【21.09】【arm/x86】db_load命令创建的数据库文件，vsftpd无法打开 | 袁信 | Emily_LiuLiu | 2021-08-21 | 2021-08-24 | 已完成 | 逾期 22 天完成 | 2021-08-21 10:15 | 2021-09-15 14:19 | 主要 |  | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I46MEJ | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/pam
2 | openEuler-21.09-round-1 | I47BY2 | 在openEuler21.09的docker中安装存在依赖的软件包，在安装过程中报错 |  | 机智的泡泡 |  |  | 已完成 |  | 2021-08-26 14:36 | 2021-09-13 18:53 | 不指定 | sig/Base-service | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I47BY2 | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/ima-evm-utils
3 | openEuler-21.09-round-2 | I4802G | [21.09][x86/arm]oech-server.service服务stop之后状态为failed，oech.service服务启动之后日志中有Error | 崔旭翠 | wenjun | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 已完成 | 逾期 10 天 | 2021-08-31 15:20 | 2021-09-13 14:22 | 主要 |  | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4802G | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/oec-hardware
4 | openEuler-21.09-round-2 | I48CZM | 【21.09_arm】物理机安装完成后dmesg日志中出现usbhid: probe of 1-1.1:1.1 failed with error信息 | 郑增凯 | 苏航 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 已取消 | 逾期 4 天完成 | 2021-09-02 14:48 | 2021-09-13 14:50 | 不指定 | sig/Kernel | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I48CZM | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/kernel
5 | openEuler-21.09-round-2 | I48KCA | [21.09][arm/x86]ipmidetectd.service执行stop操作之后状态为failed | small_leek | 黄蓉 | 2021-09-03 | 2021-09-10 | 已取消 | 逾期 3 天 | 2021-09-03 16:42 | 2021-09-13 17:52 | 不指定 |  | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I48KCA | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/freeipmi
6 | openEuler-21.09-round-3 | I493FS | 【21.09-RC3】【arm/x86】selinux影响了nginx的代理转发 | 卢杰 | Emily_LiuLiu | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 已完成 | 逾期 7 天完成 | 2021-09-07 21:46 | 2021-09-16 09:34 | 主要 |  | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I493FS | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/selinux-policy
7 | openEuler-21.09-round-3 | I493GF | 【openEuler 21.09】【arm】ltp执行cpufreq_boost用例失败 | 郑增凯 | 马增刚 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 已完成 | 完成 | 2021-09-07 21:52 | 2021-09-14 15:40 | 主要 |  | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I493GF | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/openeuler/kernel
8 | openEuler-21.09-round-3 | I49AUB | 【21.09】【arm/x86】fcoe服务stop后出现错误日志Failed write req D len 1 | small_leek | 黄蓉 | 2021-09-09 | 2021-09-14 | 已验收 | 完成 | 2021-09-09 10:34 | 2021-09-13 10:20 | 不指定 |  | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I49AUB | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/fcoe-utils
9 | openEuler-21.09-round-3 | I49EDQ | 【21.09-RC3】【web】添加主机组时，没有对主机组名称做特殊字符的校验 | Lostway | Emily_LiuLiu | 2021-09-09 | 2021-09-11 | 已完成 | 逾期 4 天完成 | 2021-09-09 17:15 | 2021-09-15 23:14 | 主要 |  | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I49EDQ | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
10 | openEuler-21.09-round-3 | I49F20 | 【21.09-RC3】【web】添加主机时，没有对主机名称做特殊字符的校验 | Lostway | Emily_LiuLiu | 2021-09-09 | 2021-09-11 | 已完成 | 逾期 4 天完成 | 2021-09-09 18:24 | 2021-09-15 23:14 | 主要 |  | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I49F20 | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
11 | openEuler-21.09-round-3 | I49FKI | 【21.09 RC3 UKUI】kylin-music、kylin-recorder安装后开始菜单不显示图标 |  | dou33 |  |  | 已完成 |  | 2021-09-09 20:38 | 2021-09-17 10:47 | 不指定 |  | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I49FKI | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/ukui-menu
12 | openEuler-21.09-round-3 | I49H0J | 【21.09-RC3】部署任务阶段，需要修改部分配置 | Lostway | 朱金龙 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 已完成 | 逾期 4 天完成 | 2021-09-10 10:46 | 2021-09-15 23:14 | 主要 |  | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I49H0J | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
13 | openEuler-21.09-round-3 | I49LRT | 【21.09-RC3】执行部署任务时，前端、后端的资产管理（主机、主机组）模块、部署任务查询功能无法使用 | Lostway | 朱金龙 | 2021-09-11 | 2021-09-12 | 已完成 |  | 2021-09-11 10:47 | 2021-09-14 14:15 | 不指定 |  | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I49LRT | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
14 | openEuler-21.09-round-3 | I49H1Y | 【21.09 RC3 UKUI】pycharm安装后，UKUI桌面开始菜单未显示 |  | dou33 |  |  | 已完成 | 逾期 3 天完成 | 2021-09-10 10:51 | 2021-09-15 23:13 | 主要 | sig/sig-ops | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I49H1Y | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/pycharm-community
15 | openEuler-21.09-round-3 | I49LX1 | 【21.09-RC3】组件部署成功，未添加数据前，故障诊断页面一直在刷新，无法显示结果 | Lostway | 朱金龙 | 2021-09-11 | 2021-09-12 | 已完成 | 逾期 3 天完成 | 2021-09-11 11:28 | 2021-09-15 23:13 | 主要 | sig/sig-ops | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I49LX1 | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
16 | openEuler-21.09-round-3 | I49M9F | 【21.09-RC3】【web】部署任务页面的添加和删除操作后不能实时更新数据，需要手动刷新 | Lostway | Emily_LiuLiu | 2021-09-11 | 2021-09-13 | 已完成 | 逾期 2 天完成 | 2021-09-11 14:23 | 2021-09-15 23:13 | 主要 | sig/sig-ops | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I49M9F | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
17 | openEuler-21.09-round-3 | I49MMI | gala-gopher：redis探针不在930交付范围内，配置文件应默认不开启或直接删除 | sinever | 苑露露 |  |  | 已完成 |  | 2021-09-11 15:49 | 2021-09-17 10:48 | 不指定 | sig/sig-ops | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I49MMI | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/openeuler/A-Ops
18 | openEuler-21.09-round-3 | I49MNC | 【21.09-RC3】【web】异常检测页面的新建规则和删除操作后不能实时更新数据，需要手动刷新 | Lostway | Emily_LiuLiu | 2021-09-11 | 2021-09-13 | 已完成 | 逾期 2 天完成 | 2021-09-11 15:56 | 2021-09-15 23:13 | 主要 | sig/sig-ops | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I49MNC | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
19 | openEuler-21.09-round-3 | I49MRT | 【21.09-RC3】【web】部署任务新增playbook模板时导入的playbook文件内容不符合yaml格式，前台提示没有做处理 | Lostway | Emily_LiuLiu | 2021-09-11 | 2021-09-13 | 已完成 | 逾期 2 天完成 | 2021-09-11 16:24 | 2021-09-15 23:13 | 主要 | sig/sig-ops | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I49MRT | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
20 | openEuler-21.09-round-3 | I49N22 | 【21.09-RC3】【web】故障诊断页面的添加和删除操作后不能实时更新数据，需要手动刷新 | Lostway | Emily_LiuLiu | 2021-09-11 | 2021-09-13 | 已完成 | 逾期 2 天完成 | 2021-09-11 17:37 | 2021-09-15 23:13 | 主要 | sig/sig-ops | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I49N22 | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
21 | openEuler-21.09-round-3 | I49N36 | 【21.09-RC3】【web】更新异常检测规则（即规则名称相同，内容不同），页面提示：导入0条规则 | Lostway | 朱金龙 | 2021-09-11 | 2021-09-12 | 已完成 | 逾期 3 天完成 | 2021-09-11 17:44 | 2021-09-15 23:13 | 主要 | sig/sig-ops | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I49N36 | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
22 | openEuler-21.09-round-3 | I49N41 | 【21.09-RC3】【web】故障诊断页面的主机名显示的是主机id | Lostway | 朱金龙 | 2021-09-11 | 2021-09-12 | 已完成 | 逾期 3 天完成 | 2021-09-11 17:51 | 2021-09-15 23:12 | 主要 | sig/sig-ops | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I49N41 | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
23 | openEuler-21.09-round-3 | I49N4U | 【21.09-RC3】【web】故障诊断页面的"删除"功能没有生效，同时建议换成"删除报告"按钮 | Lostway | Emily_LiuLiu | 2021-09-11 | 2021-09-13 | 已完成 | 逾期 2 天完成 | 2021-09-11 17:56 | 2021-09-15 23:13 | 主要 | sig/sig-ops | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I49N4U | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
24 | openEuler-21.09-round-3 | I49N69 | 【21.09-RC3】【web】故障诊断的查看报告页面如果数据为空显示的是数据错误的提示 | Lostway | Emily_LiuLiu | 2021-09-11 | 2021-09-13 | 已完成 | 逾期 2 天完成 | 2021-09-11 18:05 | 2021-09-15 23:12 | 主要 | sig/sig-ops | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I49N69 | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
25 | openEuler-21.09-round-3 | I49N6X | 【21.09-RC3】【web】故障诊断查看报告页面的单条报告的删除功能不起作用 | Lostway | Emily_LiuLiu | 2021-09-11 | 2021-09-13 | 已完成 | 逾期 2 天完成 | 2021-09-11 18:13 | 2021-09-15 23:12 | 主要 | sig/sig-ops | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I49N6X | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
26 | openEuler-21.09-round-3 | I49N8Z | 【21.09-RC3】【web】故障诊断新增故障树时导入故障树文件校验不正确 | Lostway | Emily_LiuLiu | 2021-09-11 | 2021-09-12 | 已完成 | 逾期 3 天完成 | 2021-09-11 18:39 | 2021-09-15 23:12 | 主要 | sig/sig-ops | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I49N8Z | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
27 | openEuler-21.09-round-3 | I49NB2 | 【21.09-RC3】【web】前端增加批量删除异常检测规则功能 | Lostway | 朱金龙 | 2021-09-11 | 2021-09-12 | 已完成 | 逾期 3 天完成 | 2021-09-11 19:07 | 2021-09-15 23:12 | 主要 | sig/sig-ops | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I49NB2 | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
28 | openEuler-21.09-round-3 | I49R4E | 【21.09-RC3】【web】前端增加异常检测记录的筛选功能（根据主机、检测项、起止时间） | Lostway | 朱金龙 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 已完成 | 逾期 1 天完成 | 2021-09-13 11:40 | 2021-09-15 23:12 | 主要 | sig/sig-ops | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I49R4E | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
29 | openEuler-21.09-round-3 | I49SVT | 【21.09-RC3】【web】前端工作台页面，查看异常检测记录>>检测项的数据列表 | Lostway | 朱金龙 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 已完成 | 逾期 1 天完成 | 2021-09-13 15:28 | 2021-09-15 23:12 | 主要 | sig/sig-ops | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I49SVT | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
30 | openEuler-21.09-round-4 | I49S6Z | gala-gopher: 无法获取kafka中数据 | sinever | 苑露露 |  |  | 已完成 |  | 2021-09-13 14:32 | 2021-09-17 10:48 | 不指定 | sig/sig-ops | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I49S6Z | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/openeuler/A-Ops
31 | openEuler-21.09-round-4 | I49S9E | gala-spider: 只创建tcp连接，get_entities接口无法获取信息 | sinever | 苑露露 |  |  | 已完成 |  | 2021-09-13 14:36 | 2021-09-17 10:48 | 不指定 | sig/sig-ops | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I49S9E | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/openeuler/A-Ops
32 | openEuler-21.09-round-4 | I49SBM | gala-spider：服务启动失败时，返回值为0 | sinever | 苑露露 |  |  | 已完成 |  | 2021-09-13 14:41 | 2021-09-17 10:54 | 不指定 | sig/sig-ops | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I49SBM | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/openeuler/A-Ops
33 | openEuler-21.09-round-4 | I49WQZ | 【21.09 RC4 UKUI】双标题栏问题 |  | dou33 |  |  | 已完成 |  | 2021-09-14 10:15 | 2021-09-16 17:59 | 不指定 | sig/sig-UKUI | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I49WQZ | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/kylin-recorder
34 | openEuler-21.09-round-4 | I4A0MH | 【21.09-RC4】【web】未添加业务域时，进入"配置管理"模块，提示优化 | Lostway | 朱金龙 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 已完成 | 完成 | 2021-09-14 16:59 | 2021-09-15 23:14 | 次要 | sig/sig-ops | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4A0MH | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
35 | openEuler-21.09-round-4 | I4A0N4 | 【21.09】【arm/x86】设置nfs的ip共享后远程挂载失败，报错：mount.nfs: access denied by server while mounting... | liuzhiqiang | 马增刚 | 2021-09-14 | 2021-09-21 | 已完成 | 完成 | 2021-09-14 17:00 | 2021-09-15 11:39 | 主要 | sig/Storage | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4A0N4 | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/nfs-utils
36 | openEuler-21.09-round-4 | I4A0UX | 【21.09】【arm/x86】设置nfs的hosts共享后远程挂载失败，报错：mount.nfs: access denied by server while mounting... | liuzhiqiang | 马增刚 | 2021-09-14 | 2021-09-21 | 已完成 | 完成 | 2021-09-14 17:19 | 2021-09-15 11:39 | 主要 | sig/Storage | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4A0UX | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/nfs-utils
37 | openEuler-21.09-round-4 | I4A1PP | 【21.09-RC4】【web】添加主机时，主机名称不能添加真实的ip | Lostway | Emily_LiuLiu | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 已完成 | 完成 | 2021-09-14 18:57 | 2021-09-15 23:12 | 主要 | sig/sig-ops | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4A1PP | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
38 | openEuler-21.09-round-4 | I4A1TK | 【21.09-RC4】配置管理的业务域管理页面无法查看主机列表，后台报错 | gitee_cmd | Emily_LiuLiu | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 已完成 | 完成 | 2021-09-14 19:25 | 2021-09-15 22:38 | 主要 | sig/sig-ops | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4A1TK | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
39 | openEuler-21.09-round-4 | I4A222 | 【21.09-RC4】adoctor stat 异常检测数据统计，--field 后参数为空时，缺少明确的提示 | Lostway | 朱金龙 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 已完成 | 完成 | 2021-09-14 20:30 | 2021-09-15 22:38 | 主要 | sig/sig-ops | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4A222 | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
40 | openEuler-21.09-round-4 | I4A264 | 【21.09-RC4】执行故障诊断，host_id不存在时，依然可以生成诊断报告 | Lostway | 朱金龙 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 已完成 | 完成 | 2021-09-14 21:15 | 2021-09-15 23:11 | 主要 | sig/sig-ops | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4A264 | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
41 | openEuler-21.09-round-4 | I4A26W | 【21.09-RC4】执行故障诊断，tree_list不存在时，后台命令执行成功，前端显示诊断进度0% | Lostway | 朱金龙 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 已完成 | 完成 | 2021-09-14 21:25 | 2021-09-15 23:11 | 主要 | sig/sig-ops | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4A26W | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
42 | openEuler-21.09-round-4 | I4A2X2 | 【21.09-RC4】【web】故障诊断执行完成，web显示诊断进度100%；后台随机删除几个故障诊断报告，进度被更改为非100% | Lostway | 朱金龙 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 已完成 | 完成 | 2021-09-15 09:34 | 2021-09-15 23:11 | 主要 | sig/sig-ops | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4A2X2 | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
43 | openEuler-21.09-round-4 | I4A3BK | 【21.09-RC4】【web】在故障树详情展示页面添加故障诊断时，无法获取所用故障树的数据 | Lostway | Emily_LiuLiu | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 已完成 | 完成 | 2021-09-15 10:17 | 2021-09-15 23:11 | 主要 | sig/sig-ops | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4A3BK | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
44 | openEuler-21.09-round-4 | I4A3CA | 【21.09-RC4】【web】智能诊断>>故障诊断页面，任务ID之前的复选框没意义 | Lostway | 朱金龙 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 已完成 | 完成 | 2021-09-15 10:18 | 2021-09-15 23:11 | 主要 | sig/sig-ops | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4A3CA | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
45 | openEuler-21.09-round-4 | I4A3E3 | 【21.09-RC4】【web】新建故障诊断时，所用故障树没有规定使用个数，可以选择多个故障树 | Lostway | Emily_LiuLiu | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 已完成 | 完成 | 2021-09-15 10:23 | 2021-09-15 23:11 | 主要 | sig/sig-ops | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4A3E3 | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
46 | openEuler-21.09-round-4 | I4A3SO | 【21.09-RC4】【web】所有页面的添加操作完成或者取消添加操作后，新建页面应该清空上一次添加填写的数据 | Lostway | Emily_LiuLiu | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 已完成 | 完成 | 2021-09-15 10:58 | 2021-09-15 23:11 | 主要 | sig/sig-ops | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4A3SO | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
47 | openEuler-21.09-round-4 | I4A408 | 【21.09-RC4】查看故障诊断报告，未指定起止时间，应该查询所有的数据，而不是当前时间往前推1h的数据 | Lostway | 朱金龙 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 已完成 | 完成 | 2021-09-15 11:16 | 2021-09-15 23:05 | 主要 | sig/sig-ops | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4A408 | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
48 | openEuler-21.09-round-4 | I4A4BO | 【21.09-RC4】查看异常检测结果，未指定起止时间，应该查询所有的数据，而不是当前时间往前推1h的数据 | Lostway | 朱金龙 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 已完成 | 完成 | 2021-09-15 11:46 | 2021-09-15 23:05 | 主要 | sig/sig-ops | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4A4BO | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
49 | openEuler-21.09-round-4 | I4A4GC | glibc 无/lib64/ld-linux-aarch64.so.1文件 | yaqiangchen | 苑露露 |  |  | 已完成 |  | 2021-09-15 12:00 | 2021-09-18 08:53 | 不指定 | sig/Computing | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4A4GC | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/glibc
50 | openEuler-21.09-round-4 | I4A53H | [21.09-rc4-0913]nodejs-yarn包下命令执行报错 | small_leek | 郭晨阳 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 已完成 | 完成 | 2021-09-15 14:22 | 2021-09-15 16:59 | 不指定 | sig/oVirt | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4A53H | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/nodejs-yarn
51 | openEuler-21.09-round-4 | I4A5CK | 【21.09-RC4】【web】如果后台没有数据，或者后台数据错误，架构感知页面页面会有错误提示 | Lostway | Emily_LiuLiu | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 已完成 | 完成 | 2021-09-15 14:44 | 2021-09-15 23:05 | 主要 | sig/sig-ops | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4A5CK | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
52 | openEuler-21.09-round-4 | I4A74U | 【21.09】cobbler命令帮助信息消息提示不全 | L.X. | 王珊 |  |  | 已完成 |  | 2021-09-15 17:30 | 2021-09-15 19:41 | 不指定 | sig/sig-OS-Builder | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4A74U | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/cobbler
53 | openEuler-21.09-round-4 | I4AHW6 | 【21.09-RC4】增加对管理节点的的异常检测功能 | Lostway | 朱金龙 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 已完成 | 完成 | 2021-09-17 14:10 | 2021-09-17 20:24 | 严重 | sig/sig-ops | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4AHW6 | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops

## 遗留issue
序号 | 里程碑 | 任务ID | 任务标题 | 任务负责人 | 任务创建者 | 计划开始日期 | 计划截止日期 | 任务状态 | 逾期情况 | 创建时间 | 任务完成时间 | 优先级 | 标签 | 任务路径 | 仓库路径
1 | openEuler-21.09-round-1 | I473E6 | 【openEuler 21.09】【x86】ltp执行madvise06用例概率性失败 | 郑增凯 | 马增刚 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 待办的 | 逾期 15 天 | 2021-08-25 09:13 |  | 主要 | sig/Kernel | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I473E6 | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/openeuler/kernel
2 | openEuler-21.09-round-2 | I48EKX | [21.09][x86/arm]obs-server包下多个服务启动失败 | small_leek | wenjun | 2021-09-02 | 2021-09-05 | 待办的 | 逾期 8 天 | 2021-09-02 17:11 |  | 次要 | sig/Others | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I48EKX | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/obs-server
3 | openEuler-21.09-round-3 | I49QKG | 【21.09_arm】物理机安装完成后dmesg日志中出现usbhid: probe of 1-1.1:1.1 failed with error信息 | 成坚 | 苏航 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 待办的 | 逾期 2 天 | 2021-09-13 10:51 |  | 不指定 | sig/Kernel | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I49QKG | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/openeuler/kernel
4 | openEuler-21.09-round-4 | I4A0SV | gala-spider：获取数据时如果涉及haproxy探针数据，接口会500错误 | sinever | 苑露露 |  |  | 已挂起 |  | 2021-09-14 17:14 |  | 不指定 | sig/sig-ops | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4A0SV | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/openeuler/A-Ops
5 | openEuler-21.09-round-4 | I4A3TE | 【21.09-RC4】故障诊断报告删除，目前只支持根据report_id去删除，其他方式都不支持 | Lostway | 朱金龙 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 已挂起 |  | 2021-09-15 10:59 |  | 严重 | sig/sig-ops | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4A3TE | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/src-openeuler/A-Ops
6 | openEuler-21.09-round-4 | I4A51W | gala-spider：手动构造tcpline.txt格式异常数据，get_entities接口会500错误 | sinever | 苑露露 |  |  | 已挂起 |  | 2021-09-15 14:18 |  | 不指定 | sig/sig-ops | https://gitee.com/open_euler/dashboard?issue_id=I4A51W | https://gitee.com/open_euler/dashboard/projects/openeuler/A-Ops